АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » ____06____2025   г.     г. Боготол                            № 0623-п

Об утверждении плана подготовки городского округа город Боготол к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки городского округа город Боготол к работе в отопительный период 2025-2026 годов и обеспечения готовности городского округа город Боготол к отопительному периоду 2025-2026 годов, руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки городского округа город Боготол к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Боготола 					                            А.В. Байков

Чибисова Вера Петровна

Кульша Ольга Николаевна

2-49-38

4 экз.

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от « 26 » __06__ 2025 г. № 0623-п

| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Единица измерения | Коли- чество | Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества работ |
| 1.1 | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе город Боготол | шт. | 1 | Администрация г. Боготола |  |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение схемы теплоснабжения городского округа город Боготол на период с 2026 по 2035 годы | шт. | 1 | Администрация г. Боготола ( ) | 01.07.2025 |  |
| 1.3 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов |  |  | МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола (Руководитель – Чибисова В.П.) | 01.10.2025 |  |

- Технические мероприятия

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. оборудования котельных и тепловых сетей

Боготольского филиала АО «Красноярская региональная энергетическая компания»»

| Наименование | Ед. измер | кол-во | Дата начала работы | Дата конца работы | Исполнитель | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №2 |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация наружных стыков листов Герметиком | М | 50 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена отдельных элементов поверхностей нагрева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг | Шт. | 5 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | М2 | 10 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена кронштейнов, рам и других мелких м/к, масса элемента до 0,02т (снятие и установка существующих обшивочных листов горелки) | Тн. | 0,05 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь | м2 | 25 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН | Шт. | 1 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа | Шт. | 0,25 | 01.06.2025 | 15.06.2025 |  |  |
| сложности |  |  |  |  | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное | Шт. | 11 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |

| Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42, LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум | Шт. | 3 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Шт. | 0,06 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка щита шкафного | Шт. | 1 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки | Тн. | 0,5 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №3 |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация наружных стыков листов Герметиком | м | 100 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена отдельных элементов поверхностей нарева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг | шт | 10 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь | м2 | 100 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка кранов водяных, паровых и газовых Ду 15мм | Шт. | 1 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт шнековой установки без замены шнека. Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Замена дефектных подшипников, у | Шт. | ОД | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ррмонт загрутпчнпгп бункрра Замрна стрнки | Тн | 0 066 | 15 06 2025 | 30 06 2025 | А. В. Бровко |  |
| Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | М3 | 1 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н | Шт. | 0,06 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |

| (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка щита шкафного | Шт. | 1 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН | Шт. | 1 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа сложности | Шт. | 0,25 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42, LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум | Шт. | 2 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь | м2 | 100 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное | шт | 10 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж кабеля | М. | 0,24 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки | Тн. | 0,5 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |

| АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герметизация наружных стыков листов Герметиком | М. | 100 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена отдельных элементов поверхностей нарева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг | Шт. | 8 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь | М2 | 50 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка кранов водяных, паровых и газовых Ду 15мм | Шт. | 1 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена кронштейнов, рам и других мелких м/к, масса элемента до 0,02т (снятие и установка существующих обшивочных листов горелки) | Тн. | од | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | М3 | 1 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка щита шкафного | Шт. | 1 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | М2 | 10 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН | Шт. | 1 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа сложности | Шт. | 0,25 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное | Шт. | 10 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |

| Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42, LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум | Шт. | 2 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж кабеля | М. | 40 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса И (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Шт. | 0,06 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки | Тн. | 0,5 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| АБМК (ТЕРМОРОБОТ) №6 |  |  |  |  |  |  |
| Герметизация наружных стыков листов Герметиком | М. | 100 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена отдельных элементов поверхностей нарева. Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач", масса элемента до 20кг | Шт. | 8 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений, вид топлива: уголь | М2 | 50 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка кранов водяных, паровых и газовых Ду 15мм | Шт. | 1 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт загрузочного бункера. Замена стенки | Тн. | 0,2 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт шнековой установки без замены шнека. Отсоединение (присоединение)трубопроводов. | Шт. | 0,1 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Разборка, очистка, дефектация. Замена дефектных подшипников, у |  |  |  |  |  |  |
| Смена дверных приборов (петель,навесов,щеколд и т.д.) | Шт. | 2 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |

| Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | М3 | 1 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | Шт. | 0,06 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена троса лебедки, тяговое усилие свыше 9,8 до 19,6 кН | Шт. | 1 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт крана электрического консольноповоротного (крана-укосины) грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2т:2 группа сложности | Шт. | 0,25 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | м2 | 10 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж светосигнального индикатора : AD16DS, ЕАО, Швейцария, кнопки управления LAY5-BA21, LAY5-BA61, LAY5-BA42 , LAY5-BT42, переключатели СА-10, тум | Шт. | 2 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: открытое защищенное | Шт. | 10 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж кабеля | М. | 10 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка щита шкафного | Шт. | 1 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж дымососа одностороннего всасывания, | Шт. | 2 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| масса: 1,55 т |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 г.Боготола |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичом | М3 | 4,5 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |

| Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением, паропроизводительность: до 50т/ч | Шт. | 3 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обмуровка изделиями шамотными прямыми: сводов и арок | М3 | 4,5 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Окраска оборудования | М2 | 210,2 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка воздушных коробов, вид топлива: уголь | М3 | 24 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Разборка, очистка, дефектация дутьевого вентилятора, диаметр рабочего колеса: до 400мм | Шт. | 3 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 100 мм | Шт. | 96 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт дымососа одностороннего всасывания без выемки ротора при диаметре рабочего колеса: до 1200 мм | Шт. | 3 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| РемРемонт пневмомеханического забрасывателя | Шт. | 3 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт реле промежуточное РПЛ-12204Б | Шт. | 6 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | Шт. | 1 | 01.062025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт насосов центробежных самовсасывающих типа НЦС подачей до 60 мЗ/ч: 2 группа сложности^ | Шт. | 1 | 01.06.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт одноступенчатых насосов типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД, подача до 400 мЗ/ч: | Шт. | 5 | 01.06.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей свыше 100 до 200 мЗ/ч, напор до 35м: 1 гр.сложности | Шт. | 5 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 75 до 100 кВт | Шт. | 10 | 01.06.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |

| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 20 до 30кВт | Шт. | 1 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 30 до 50кВт | Шт. | 1 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Устройство отмостки | М2 | 130 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт транспортера ленточного до 80м (1 группа сложности) | Шт. | 2 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 10 до 20кВт | Шт. | 6 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт. Насосы грунтовые двухкорпусные, подача свыше 160 до 400 мЗ/ч: 1 гр. сложности ремонта | Шт. | 2 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка светильников с лампами люминесцентными | Шт. | 14 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Щит питания логики системы управления защит:1 группа сложности ремонта | Шт. | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ящик с понижающим трансформатором | Шт. | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж: вентилятор осевой, масса до 0,05 т | Шт. | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | М2 | 1100 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски | М2 | 1040 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| до 10 % |  |  |  |  |  |  |
| Оштукатуривание поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен | М2 | 120 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт бетонных (цементных) полов | М2 | 50 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |

| Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | Шт. | 25 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство металлической водосточной системы: колен | Шт. | 16 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Устройство металлической водосточной системы: воронок | Шт. | 2 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж кабеля | М. | 86 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Очистка каналов от ила и грязи | М3 | 10 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт ворот (приварка оторванных петель воротины на место) | М2 | 10 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт и восстановление герметизации стен мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | Пог. М. | 13 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | А.В. Бровко |  |
| Тепловая сеть от котельной №2 г.Боготола |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | 01.05.2025 | 31.05.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| ДЮОмм | шт | 2 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д50мм | шт | 6 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д40мм | шт | 2 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Тепловая сеть от котельной №3 г.Боготола |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | 01.05.2025 | 31.05.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| ДЮОмм | шт | 4 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д50мм | шт | 4 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |

| Д25мм | шт | 6 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д32мм | шт | 2 | 15.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Тепловая сеть от котельной №4 г.Боготола |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | 01.05.2025 | 31.05.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| ДЮОмм | шт | 2 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д80мм | шт | 4 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д70мм | шт | 2 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д50мм | шт | 6 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Тепловая сеть от котельной №5 г.Боготола |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | 01.05.2025 | 31.05.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях Д50мм | шт | 2 | 15.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Тепловая сеть от котельной №6 г.Боготола |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей | шт |  | 01.05.2025 | 31.05.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия зопорной арматуры на тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| ДЮОмм | шт | 4 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д50мм | шт | 4 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д25мм | шт | 6 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Д32мм | шт | 2 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Тепловая сеть от котельной №8 г.Боготола |  |  |  |  |  |  |

| Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки:до 10 мм | Тн. | 3,133 | 01.08.2028 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей диаметром до 200мм | Км. | 13,9 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | А.В. Бровко |  |
| Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 150 мм | Км. | 13,9 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 100 мм | Шт. | 234 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 200мм | Шт. | 88 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | М3 | 3,57 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| ЦТП №1 г. Боготол |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 75 до 100 кВт | Шт. | 2 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей св. 200 до 290 мЗ/ч, напор до 35м: 2 группа сложности | Шт. | 2 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| ЦТП №2 г. Боготол |  |  |  |  |  |  |
| Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | М2 | 10 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и | Шт. | 3 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 20 до 30кВт |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей св. 200 до 290 мЗ/ч, напор до 35м: 2 группа сложности | Шт. | 3 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |

| Установка радиаторов отопления | Шт. | 10 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №3 г. Боготол |  |  |  |  |  |  |
| Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | М2 | 10 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей св. 200 до 290 мЗ/ч, напор до 35м: 2 группа сложности | Шт. | 5 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка радиаторов отопления | Шт. | 10 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 20 до 30кВт | Шт. | 3 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж насоса: масса 0,17 т | Шт. | 1 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | А.В. Бровко |  |
| Монтаж насоса: масса 0,064 т | Шт. | 1 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка кранов водяных, паровых и газовых, ДУ-80, 100 мм | Шт. | 2 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Установка клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-70,80мм | Шт. | 1 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Замена прямых участков трубопровода длинной свыше 3 до 6 м, при диаметре труб Свыше 42 до 76 и толщине стенки: до 10 мм. | Тн. | 0,102 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Тепловая сеть от котельной ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей диаметром до 200мм | Шт. | 1 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | А.В. Бровко |  |
| Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 150 | Шт. | 11,84 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| мм |  |  |  |  |  |  |
| Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 100 мм | Шт. | 278 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ревизия вентилей запорных: диаметр условного прохода до 200мм | Шт. | 84 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |

| Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | М3 | 35 | 01.07.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения | М3 | 25 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| ЦТП №4 г. Боготол |  |  |  |  |  |  |
| Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | М2 | 10 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |
| ЦТП №5 |  |  |  |  |  |  |
| Устройство отмостки | М2 | 0,311 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | А.В. Бровко |  |
| Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 3 до 5кВт: 10 00 об/мин | Шт. | 2 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | А.В. Бровко |  |

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг центральной котельной ст. Боготол Красноярской дирекции по тепловодоснабжению

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Планируемые работы |  |  | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 11 |
| 1 | Котельный агрегат № 1 | КЕ 25-14С | Внутренний осмотр, замена уголковой решетки,обмуровка, ГИ |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 2 | Клапан предохранительный Т32М (рабочий) | Т32М | Ревизия, настройка и испытания |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 3 | Клапан предохранительный Т32М (контрольн.) | Т32М |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымосос (ДН-1) | ДН-15Л | Осмотр |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 5 | Вентилятор (ВДН-1) | ВДН-12,5 | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 6 | Вент-р возврат уноса (ВВУ-1) | ВД-19ЦС | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 7 | Пневмомеханический забрасыватель (ПМЗ-1-1) | ПМЗ-600 | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 8 | Пневмомеханический забрасыватель (ПМЗ-1-2) | ПМЗ-600 | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 9 | Скреперный подъемник (СК-1 ) | ПСК-0,35 | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 10 | Водяной экономайзер (ВЭК-1) | ЭП-1-646 | ревизия , ремонт |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 11 | Клапан предохранит. Т32М (вход) | Т32М | Ревизия, настройка и испытания |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 12 | Клапан предохранит. Т32М (выход) | Т32М |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Блочная циклонная установка (БЦУ-1) | БЦ-2-7*(5+3) | осмотр,очистка,ремонт |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 14 | Котельный агрегат № 2 | КЕ 25-14С | Внутренний осмотр, ГИ |  |  | Июнь |  |  |
| 15 | Клапан предохранит.Т32М (рабочий) | Т32М | Ревизия, настройка и испытания |  |  | Июнь |  |  |
| 16 | Клапан предохранит. Т32М (контрольный) | Т32М |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дымосос (ДН-2) | ДН-15Л | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 18 | Эл.двигатель (ДН-2) | 75 кВт |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Вентилятор (ВДН-2) | ВДН-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вент-р возврат уноса (ВВУ-2) | ВД-19ЦС |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пневмомеханический забрасыватель (ПМЗ-2-1-2) | ПМЗ-600 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Скреперный подъемник (СК-2 ) | ПСК-0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Водяной экономайзер (ВЭК-1) | ЭП-1-646 | ревизия, ремонт |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 24 | Клапан предохранит. Т32М (вход) | Т32М | Ревизия, настройка |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 25 | Клапан предохранит. Т32М (выход) | Т32М |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Блочная циклонная установка (БЦУ-2) | БЦ-512 (4х6) | осмотр, очистка |  |  | Июнь-июль |  |  |
| 27 | Котельный агрегат № 3 | КЕ 25-14С | Ввнутренний осмотр,очистка поверхности нагрева конвективного пучка, ГИ |  |  | Июль |  |  |
| 28 | Клапан предохранительный Т32М (рабочий) | Т32М | Ревизия, настройка |  |  | Июль |  |  |
| 32 | Клапан предохранительный Т32М (контрольн.) | Т32М |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Дымосос (ДН-3) | ДН-15Л |  |  |  | Июль |  |  |
| 34 | Эл.двигатель | 75 кВт | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  | Июль |  |  |
| 35 | Вентилятор (ВДН-3) | ВДН-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Вент-р возврат уноса (ВВУ-3) | ВД-19ЦС |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Пневмомеханический забрасыватель (ПМЗ-3-1) | ПМЗ-600 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Пневмомеханический забрасыватель (ПМЗ-3-2) | ПМЗ-600 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Скреперный подъемник (СК-3 ) | ПСК-0,35 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Водяной экономайзер (ВЭК-3) | ЭП-1-646 | ревизия, ремонт |  |  |  | Июль |  |
| 41 | Клапан предохранит.Т32М (вход) |  | Ревизия, настройка и испытания |  |  |  | Июль |  |
| 42 | Клапан предохранит Т32М (выход) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Блочная циклонная установка (БЦУ-3) | БЦ-2-7*(5+3) | осмотр, уплотнение |  |  |  | Июль |  |
| 44 | Котельный агрегат № 4 | КЕ 25-14С | Обмуровка топки котла, внутренний осмотр, ГИ |  |  |  | Август |  |
| 45 | Замена уголковой решетки |  |  |  |  |  | Август |  |
| 46 | Клапан предохранит. Т32М (рабочий) | Т32М | Ревизия, настройка и испытания |  |  |  | Август |  |
| 47 | Клапан предохранит. Т32М (контрольный) | Т32М |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Дымосос (ДН-4) | ДН-15Л | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  |  | Август |  |
| 49 | Вентилятор (ВДН-4) | ВДН-12,5 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Вент-р возврат уноса (ВВУ-4) | ВД-19ЦС |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Пневмомеханический забрасыватель (ПМЗ-4-1) | ПМЗ-600 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Пневмомеханический забрасыватель (ПМЗ-4-2) | ПМЗ-600 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Скреперный подъемник (СК-3 ) | СК-3 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Водяной экономайзер (ВЭК-4) | ЭП-1-646 | Ревизия,ремонт |  |  |  | Август |  |
| 55 | Клапан предохранит. Т32М (вход) | Т32М | Ревизия, настройка и испытания |  |  |  | Август |  |
| 56 | Клапан предохранит. Т32М (выход) | Т32М |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Блочная циклонная установка (БЦУ-4) | БЦ-2-7*(5+3) | устранение неплотностей |  |  |  | Август |  |
| 58 | Зольные бункеры циклона |  | Ремонт, замена изношенных элементов |  |  |  | Август |  |
| 59 | Питательный насос (ПЭН №1) | ЦНСГ-60-198 | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  |  |  | Июнь-сентябрь |  |
| 60 | Питательный насос (ПЭН №2) | ЦНСГ-60-198 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Питательный насос (ПЭН №3) | ЦНСГ-60-198 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Питательный насос (ПЭН №4) | ЦНСГ-60-198 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Сетевой насос (СЭН №1) | ETANORM G-150-400G-11 | Осмотр, смазка |  |  |  | Апрель-август |  |
| 64 | Сетевой насос (СЭН №2) | ETANORM G-150-400G-11 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Сетевой насос (СЭН №3) | ETANORM G-150-400G-11 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Сетевой насос (СЭН №4) | ETANORM G-150-400G-11 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Сетевой насос (СЭН №5) | ETANORM G-150-400G-11 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Подпиточный насос (ПН №1) | ETANORM G-065-200G-11 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Подпиточный насос (ПН №2,3) | ETANORM G-065-200G-11 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Насос декарбонизованной воды (НДВ)№ 1,2,3 | К 90/55 | Ревизия с заменой изношенных деталей и подшипников |  | Март-май |  |  |  |
| 71 | Н-катионитовый фильтр №1 | ФиПА Нк-2,6-0,6 | Осмотр, чистка, ревизия, смена трубопроводов |  | Июнь-сентябрь |  |  |  |
| 72 | Н-катионитовый фильтр №2 | ФиПА Нк-2,6-0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Н-катионитовый фильтр №3 | ФиПА Нк-2,6-0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Н-катионитовый фильтр №4,5 | ФиПА Нк-2,6-0,6 |  |  |  |  |  | Цупель А.С. |
| 75 | Na-кататионитовый фильтр №1,2 | ФиПА Nа-1,0-0,6 | Осмотр, чистка, ревизия |  | Апрель-июль |  |  |  |
| 76 | Na-кататионитовый фильтр №3 | ФиПА Nа-1,0-0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Na-кататионитовый фильтр №4 | ФиПА Nа-1,0-0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Бак-мерник соли |  | осмотр, ревизия |  | Август |  |  |  |
| 79 | Бак мерник кислоты |  | осмотр, ревизия |  | Сентябрь |  |  |  |
| 80 | Узел подкисления серной кислоты |  | осмотр, ревизия |  | Август |  |  |  |
| 81 | Бак аккумулятор №1 | V-300м3 | очистка. ревизия, ВО |  | Май |  |  |  |
| 82 | Бак аккумулятор №2 | V-300м3 | очистка. ревизия, ВО |  | Август |  |  |  |
| 83 | Бак декарбонизированной воды | В-25 м3 | очистка. ревизия, ВО. ремонт изоляции |  | Август |  |  |  |
| 84 | Деаэратор (ДЭА-1) | ДА-100 | Осмотр. очистка ревизия,ВО |  | Август |  |  |  |
| 85 | Деаэратор (ДЭА-2) | ДА-100 | Осмотр. очистка ревизия,ВО |  | Август |  |  |  |
| 86 | Подогреватель пароводяной (исходной воды Q 200 тн/час |  | очистка ревизия |  | Март |  |  |  |
| 87 | Теплообменник № 1 | M15-MFG | осмотр. ремонт |  | Март |  |  |  |
| 88 | Теплообменник № 2 | M15-MFG | осмотр. ремонт |  | Апрель |  |  |  |
| 89 | Теплообменник № 3 | M15-MFG | ревизия, подтяжка |  | Май |  |  |  |
| 90 | Теплообменник № 4 | M15-MFG | замена прокладок |  | Август |  |  |  |
| 91 | Теплообменник № 5 | M15-MFG | осмотр. ремонт |  | Июль |  |  |  |
| 92 | Теплообменник № 6 | M15-MFG | осмотр. ремонт |  | Август |  |  |  |
| 93 | Теплообменник № 7 | M15-MFG | осмотр. ремонт |  | Сентябрь |  |  |  |
| 94 | Теплообменник № 8 | M15-MFG | осмотр. ремонт |  | Октябрь |  |  |  |
| 95 | Паровая гребенка |  | ревизия, ремонт | Август |  |  |  |  |
| 96 | Питательная линия |  | ревизия. ремонт | Август |  |  |  |  |
| 97 | Паропровод 1226 |  | наружний осмотр, устранение дефектов | Август |  |  |  |  |
| 98 | Паропровод 1227 |  | наружний осмотр,устран.дефектов | Август |  |  |  |  |
| 99 | РУ-1 |  | наружний осмотр, ремонт | Август |  |  |  |  |
| 100 | Предохранительный клапан |  | ревизия,настройка,испытание | Август |  |  |  |  |
| 101 | РУ-2 |  | наружний осмотр,устран.дефектов | Август |  |  |  |  |
| 102 | Предохранительный клапан |  | ревизия,настройка,испытание | Август |  |  |  |  |
| 103 | Гребенка отопления прямая |  | ревизия, ремонт | Май |  |  |  |  |
| 104 | Гребенка отопления обратка |  | ревизия, ремонт | Май |  |  |  |  |
| 105 | Сепаратор непрерывной продувки | Ду 300 | ревизия, ремонт | Август |  |  |  |  |
| 106 | Бак раствора соли |  | осмотр, очистка | Август |  |  |  |  |
| 107 | Арматура трубопровода сетевой воды |  | ревизия, ремонт | Август |  |  |  |  |
| 108 | Нефтеловушка |  | ревизия, очистка | Июнь |  |  |  |  |
| 109 | Питатель № 1,2 | ПКЛ-8 | ревизия , ремонт | Август |  |  |  |  |
| 110 | Дробилка 1 | ДО-1 | ревизия , ремонт | Август |  |  |  |  |
| 111 | Дробилка 2 | ДО-1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Аспирационная установка |  | ревизия , ремонт | Август |  |  |  |  |
| 113 | Ленточный транспортёр (ЛТ-1) | ЛТ-650 | ревизия , ремонт | Август |  |  |  |  |
| 114 | Ленточный транспортёр (ЛТ-2) | ЛТ-650 | ревизия , ремонт | Август |  |  |  |  |
| 115 | Ленточный транспортёр (ЛТ-3) | ЛТ-650 | ревизия , ремонт | Август |  |  |  |  |
| 116 | Бункер сырого угля котлов 1,2,3,4 | БУ | ревизия, устранение дефектов | Август |  |  |  |  |
| 117 | ЩСУ котельной. Ревизия, протяжка | ЩСУ | Ремонт ЩСУ котельной с частичной заменой изношенного эл.оборудования. Смена автоматов | Август |  |  |  |  |
| 118 | Ревизия КИПиА |  |  | Август |  |  |  |  |
| 119 | Поверка манометров |  | Поверка, замена | Август |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Здание котельной |  | Косметический ремонт помещений котельной, покраска оборудования, трубопроводов, частичный ремонт отмосток ремонт канализационных колодцев | Август-сентябрь |  |  |  | Цупель А.С. |
| 127 | Дымовая труба |  | Очистка оголовкка. Ремонт светового ограждения. Измерение сопртивления молние защиты | Август |  |  |  |  |
| 128 | Теплосеть гараж НГЧ-4 |  | Ремонт теплоизоляции, устран.дефектов | Июль |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Наружний осмотр , ГИ | Август |  |  |  |  |
| 130 | Теплосеть ПЧ-1 |  | Наружный осмотр, ГИ | Август |  |  |  |  |
| 131 | Теплосеть ПЧ-1 |  | Ремонт теплоизоляции устранение дефектов | Июль |  |  |  |  |
| 132 | Отопление ХВО |  | Ремонт | Апрель |  |  |  |  |
| 133 | Паропровод от котельной до локомотивного депо |  | Осмотр, ремонт изоляции | Август |  |  |  | Цупель А.С. |

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг котельной и тепловых сетей ст. Боготол ВЧДЭ Красноярской дирекции по тепловодоснабжению

| № п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Планируемые работы | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | Бак аккумуляторный |  | Чистка | май | Д.В.Букатов |
| 2 | Фильтр Na-кат №1 | фильтр Na-кат №1 | очистка, ревизия | июнь |  |
| 3 | Фильтр Na-кат №2 | фильтр Na-кат №2 | очистка, ревизия | июнь |  |
| 4 | Насос сол. №1 | Х 50-30-125 | Ревизия ,смазка,набивка сальниковых уплотнений | июнь |  |
| 5 | Котлоагрегат №1 | КВ-КС-1,0 | очистка, ревизия | июнь |  |
| 6 | Клапан предохранительный 17с28 нж (рабочий) | 17с28 нж | Ревизия, настройка и испытания | август |  |
| 7 | Клапан предохранительный 17с28 нж6(контрольн.) | 17с28 нж | Ревизия, настройка и испытания | август |  |
| 8 | Помещение котельной |  | востановление лакокрасочного покрытия стен | август |  |
| 9 | Котлоагрегат №2 | КВ-КС-1,0 | очистка, ревизия | июнь |  |
| 10 | Клапан предохранительный 17с28 нж (рабочий) | 17с28 нж | Ревизия, настройка и испытания | август |  |
| 11 | Клапан предохранительный 17с28 нж6(контрольн.) | 17с28 нж | Ревизия, настройка и испытания | август |  |
| 12 | Сетевой насос № СЭН-1 | К-100-65-200 | Ревизия насосов , с заменой изношенных деталей и подшипников | июль |  |
| 13 | Сетевой насос № СЭН-2 | К-100-65-200 |  | июль |  |
| 14 | циклонная установка | ЭП1,6 | очистка, устранение неплотностей | август |  |
| 15 | циклонная установка | ЭП1,6 |  | август |  |
| 16 | дымовая труба | дымовая труба | очистка, ревизия | май-сентябрь |  |
| 17 | Дымосос №1 | ДН-9 | Ревизия, чистка, смазка и осмотр | июль |  |
| 18 | Дымосос №2 | ДН-10 | Ревизия, чистка, смазка и осмотр, | июль |  |
| 19 | Вентилятор дутьевой №2 | ВЦ-14-46 3,15 | Ревизия, чистка, смазка и осмотр | июль |  |
| 20 | Вентилятор дутьевой №3 | ВЦ-14-46 2,5 |  | июль |  |
| 21 | Тепловая сеть | Тепловая сеть | ГИ- промывка | май-сентябрь |  |
| 22 |  |  | шурфовка участка от ТК-11 до стены авт. Бокса ЭЧ-1 | июль |  |
| 23 | ТК-1 | диаметр 45-159 мм, длиной 860 м | Осмотр, чистка, ревизия | август |  |
| 24 | ТК-1а | Запорная арматура Ду50-2шт | Осмотр, чистка, ревизия | август |  |
| 25 | ТК-3 | Запорная арматура Ду50-2шт | Осмотр, чистка, ревизия | август |  |
| 26 | ТК-4 | Запорная арматура Ду50-2шт | Осмотр, чистка, ревизия | август |  |
| 27 | ТК-5 | Запорная арматура Ду100-2шт | Осмотр, чистка, ревизия | август |  |
| 28 | ТК-6 | Запорная арматура Ду50-2шт |  | август |  |
| 29 | ТК-7 | Запорная арматура Ду50-2шт | Осмотр, чистка, ревизия | август |  |
| 30 | ТК-8 | Запорная арматура Ду50-2шт | Осмотр, чистка, ревизия | август |  |
| 31 | ТК-9 | Запорная арматура Ду100-2шт |  | август |  |
| 32 | ТК-11 | Запорная арматура Ду50-2шт |  | август |  |
| 33 | ТК-12 | Запорная арматура Ду50-2шт |  | август |  |

| - Создание нормативного запаса топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Единица измерения | Количество | Ответственный исполнитель (руководитель – ФИО) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества работ |
| 4.1. | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | Уголь | тонн | 1230,00 | Начальник КрасДТВу – Г.В.Гоферт | 05.09.2025 |  |
| 4.2. | Западный филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | Уголь | тонн | 4157,62 | Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В. | 15.09.2025 |  |

| - Подготовка автономных источников электроснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными бригадами |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Ответственный исполнитель (руководитель – ФИО) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества работ |
| 5.1. | Западный филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | Автономные источники энергоснабжения | Электростанция дизельная ЭД100- Т400-1РН | 1 | Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В. | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |
|  |  | Средства подвоза топлива | Грузовой автомобиль ГАЗ | 1 | Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В. | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |
|  |  | Коммунальная и инженерная техника | Погрузчик Амкадор | 1 | Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В. | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |
| 5.2. | Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | Коммунальная и инженерная техника | Бульдозер ДТ-75 Бульдозер Т-130 | 1 1 | Начальник КрасДТВу – Г.В.Гоферт | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |

| 6. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоснабжающей организации | Наименование технических материальных средств | Количество | Ответственный исполнитель (руководитель – ФИО) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества работ |
| Западный филиал АО «Красноярская региональная энергетическая компания» | Автомат ВА 47-100 80А 3Р хар-ка С,шт Автомат ВА 47-29 10А 3Р хар-ка С, шт Автомат ВА 47-29 16А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 25А 2Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 25А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 2А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 32А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 50А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 63А 3Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 47-29 6А 1Р хар-ка С, шт. Автомат ВА 57-35 160А, шт. Автомат ВА 57-35 200А, шт. Автомат ВА 57-39 400А, шт. Автомат ВА 88-32 100А 3Р, шт. Автомат ВА 88-33 125А 3Р, шт. Автомат ВА 88-33 160А 3Р, шт. Автомат ВА 88-35 250А 3Р, шт. Автомат ВА 88-37 400А, шт. Агрегат насосный 1Д315-71 с электродвигателем 110 кВт 3000 об/мин., шт. Агрегат насосный BL 80/150-15/2 17кВт, 3000 об./мин., шт. Агрегат насосный Д200-36 с электродвигателем 37 кВт/1500 об., шт. Агрегат насосный Д320-50 с электродвигателем 1500 об/мин 75 кВт, шт. Агрегат насосный К100-65-200 с электродвигателем 30 кВт, шт. Агрегат насосный МНС 100-80-160/18,5, шт. Блок питания DR-15-121, шт. Блок питания Mean Well DR-15-12 (12В, 1,2А), шт. Блок сетевого фильтра БСФ-Д3-1,2, шт. Блок силовой ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт. Блок ТЭНа Zota Lux-48 кВт (версия 2), шт. Блок управления ZOTA Lux-48 кВт (версия 2), шт. Вентиль чугунный запорный муфтовый 15кч18п Ду 50 Ру 16, шт. Вентилятор OBR-200 T-2К, шт. Вентилятор ВДН-13 левый (45кВт, 1000 об./мин.), шт. Вентилятор ВР-240-26-2,5-О-1-Л270-1,5/3000, шт. Вентилятор ВР-280-46-2-К-1-ЛО-0,37/1500, шт. Вентилятор ВР-280-46-2,0-О-1-Л270-0,37/1500, шт. Вентилятор ВР-280-46-2,5-К-1-ЛО-0,55/1500, шт. Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-GRN, шт. Выключатель кнопочный ВК22-АВLF-RED, шт. Головка PVDF 2-15 л/час STD с двойными шаровыми клапанами из Керамики , шт. Датчик давления ПД100-ДИ 0,0002-811-1,5, шт. Датчик давления ПД100-ДИ 0,004-811-1,0, шт. Датчик давления ПД100-ДИ 1,6-311-1,0, шт. Датчик индуктивный IME 12-04 ВРSZW2S, шт. Датчик температуры цифровой DS18 B20-IP67-3 проводный, длиной 3 м , шт. Двигатель перемещения ZDY₁ 11-4 (0,2 кВт, 1500 об/мин), шт. Двигатель подъема ZDY₁ 22-4 (1,5 кВт, 1500 об/мин), шт. Дымосос ДН-15, 75кВт, Правое, 1000 об/мин, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 100 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 150 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 200 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 250 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 300 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 350 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 400 Ру 16 , шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 50 Ру 16, шт. Задвижка стальная клиновая фланцевая 30с41нж Ду 80 Ру 16, шт. Индикатор токовой петли ИТП-11.ЗЛ, шт. Кабель ВВГ 3*2,5, м. Кабель ВВГ 4*4, м. Кабель КГ 4*10, м. Кабель КГ 4*35, м. Кабель КГ 4*70, м. Кабель МКЭШ 14*0,75, м. Кабель МКЭШ 5*0,75, м. Клапан электромагнитный 2w-20-3/4 220v NC (латунь), шт. Кнопка R-13-507 16мм без фиксации, шт. Кнопка АВLFP-22 зеленая, шт. Кнопка АВLFP-22 красная, шт. Компенсатор резиновый для труб Ду-25 Ру-16, шт. Конденсатор К78-98 20мф 450В, шт. Контактор КМИ-10910 9А 220В, шт. Контактор КМИ-11810 18А 230В, шт. Контактор КМИ-22510 25А 220В/АС3 1НО, шт. Контактор КМН-22510, 25 А, 230В, шт. Контактор КМН-35012 50А 230 В, шт. Контактор КТ 5033 400А 380В, шт. Контактор КТ 6023Б 160А 380В, шт. Контактор КТ 6033 250А 380В, шт. Контроллер ОВЕН ПЛК110-220,60,Р-М, шт. Кран шаровый муфтовый ст. ду-15, ру-40, шт. Кран шаровый муфтовый ст. ду-20, ру-40, шт. Кран шаровый муфтовый ст. ду-25, ру-40, шт. Кран шаровый под приварку ст. ду-32, ру-40, шт. Кран шаровый под приварку ст. ду-40, ру-40, шт. Кран шаровый под приварку ст. ду-50, ру-40, шт. Круг отрезной 230*2,5*22, шт. Лента для гибких вставок термостойкая 45*60*45 мм 25м? In/. Манометр ТМ-510Р.00 (0-1,6 МПа) G1/2, кл.т.1,5, шт. Манометр ТМ-510Т.00 (0-1,0 МПа) М20*1,5, кл.т.1,5. Модуль аналогового ввода МВ110-220,8АС, шт. Модуль аналогового вывода МВ110-224,8А, шт. Модуль аналогового вывода МУ110-224,8И, шт. Мотор-редуктор DRV 040/090-600-2.3-0.25, шт. Мотор-редуктор ЗМП-40-12,5-0, 37-265-6110-ЦУЗ, шт. Муфта ротационная 3/4 левая, шт. Муфта ротационная 3/4 правая, шт. Наконечник кабельный медный ТМ 35-10-8, шт. Наконечник кабельный медный ТМ 70-10-13, шт. Насос WILO IP-E 80/105-3/2, шт. Насос WILO Star-RS 25/6, шт. Насос мембранный дозировочный Tekna EVO APG603, шт. Насос погружной ЭЦВ 8-40-180, шт. Отвод стальной короткий гнутый 32, шт. Отвод стальной короткий гнутый 40, шт. Отвод стальной П90 108*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 159*4,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 219*6,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 273*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 325*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 377*9,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 426*8,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 530*10 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 57*3,5 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 76*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Отвод стальной П90 89*4,0 ст20 (ГОСТ 17375-2001), шт. Панель оператора с сенсорным управлением Weintek MT8090XE (9,7"), шт. Переключатель АС22, шт. Пластина для теплообменника FP 16-45-1EH, шт. Пластина для теплообменника TPx- GXD-042-L-5-PR-51, шт. Пластина для теплообменников «РИДАН» НН-04, шт. Пластина для теплообменников «РИДАН»-042-01449, шт. Пластина для теплообменников «РИДАН»-0472-08394, шт. Пластина теплообменная для теплообменника Funke FP-205-41-1-ЕН, шт. Пластина теплообменная для теплообменника Funke FP-205-51-1-ЕН, шт. Плата контролера "ТЕРМО-РОБОТ Heater", шт. Подшипник 2107, шт. Подшипник 256706AKE12, шт. Подшипник 318, шт. Подшипник 6201, шт. Подшипник 6202, шт. Подшипник 6203 2RS, шт. Подшипник 6204, шт. Подшипник 6204 2RS, шт. Подшипник 6205, шт. Подшипник 6206 RS, шт. Подшипник 6213, шт. Подшипник 6306 2RS, шт. Подшипник 6307, шт. Подшипник 6308, шт. Подшипник 6309 RS, шт. Подшипник 6310, шт. Подшипник 6312, шт. Подшипник 6313, шт. Подшипник 6314, шт. Подшипник 6317, шт. Пост тельферный ПКТ 40 IP54, шт. Преобразователь частотный ПЧВ101-К75-В, шт. Преобразователь частотный VEMPER VR180-55/75T4, шт. Преобразователь частотный AFD-L 015.43B, шт. Прокладка S42 EPDM, шт. Пускатель бесконтактный реверсивный однофазный ПБР1-1,1, шт. Пускатель магнитный тип Uн-36В, шт. Пускатель ПМ 12-160-200 , 230В, ., шт. Пускатель ПМА 5200 100А 380В, шт. Пускатель ПМА 6200 160А 380В, шт. Реле давления Agumotor AR MS-9, шт. Реле промежуточное RP-407 ALTU U-220 В, шт. Реле промежуточное RP-403 DLTU U-24В, шт. Реле промежуточное с розеткой 220В Finder, шт. Реле тепловое РТ03-09-18-5,0 А-7,0А, шт. Реле тепловое РТ03-40-95-37,0 А-50,0А, шт. Реле тепловое, РТН-1310, Iуст-(4,,,6)А, шт. Реле тепловое, РТН-1322, Iуст-(17,,,25)А, шт. Реле тепловое, РТН-3355, Iуст-(30,,,40)А, шт. Реле тепловое, РТН-3363, Iуст-(63,,,80)А, шт. Ремень клиновой А-1400, шт. Ремень клиновой А-1600, шт. Ремень клиновой В3750, шт. Рукав резиновый ВГ-25-10 атм ТУ 38-105998-91 , м. Сальник 30*52*2,2, шт. Станция управления и защиты (СУиЗ) Лоцман + L2-100, шт. Стеклопластик РСТ-415, м2. Терминал GPRS TELEOFIS WRX708-L4 (H) (rel.5.0), шт. Термометр биметаллический БТ-31.211 (0-120°С) G1/2.46.2.5. Термометр сопротивления ДТС015-50М.0,5.60.И (0...+150), шт. Термометр ТТ-В (0...150 °С) G1/2 ВЧ150 / НЧ40, технич. Прямой, шт. Термометр ТТЖ-М исп. 1 № 5 (от 0 до +150°С) ВЧ240/НЧ163, технич. прямой, цена деления 1°С, с поверк, шт. Термопреобразователь сопротивления ДТС 0,35-50м В3,80, шт. Термопреобразователь сопротивления ДТС 0,35-Pt100-В3-120, шт. Термопреобразователь сопротивления ДТС 0,35-Pt100-В3-320, шт. Терморегулятор РАТАР-02, шт. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 108*4,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 133*4,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 159*4,5, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 219*6,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 273*8,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 325*8,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 377*9, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 426*9,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 57*3,5, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 76*3,0, м. Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732 89*4,0, м. Труба стальная ВГП 15*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная ВГП 20*2,8 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная ВГП 25*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная ВГП 32*3,2 ст.3 ГОСТ 3262-75, м. Труба стальная эл/сварная 530*8,0, м. Узел ворошителя (239/30/00-03), шт. Уплотнение для теплообменника TPx- GXD-042-L-5-PR-51, шт. Уплотнение для теплообменников «РИДАН»-042-01449, шт. Уплотнение для теплообменников «РИДАН»-0472-08394, шт. Уплотнение для теплообменников «РИДАН»-НН-04, шт. Уплотнение пластинчатого теплообменника Funke FP-16-45-1-ЕН, шт. Уплотнение пластинчатого теплообменника Funke FP-201-41-1-ЕН, шт. Уплотнение пластинчатого теплообменника Funke FP-205-51-1-ЕН, шт. Утеплитель 2*7000*1200*50мм (16,8м2=0,84м3), шт. Фильтр воздуха АГМ-501, упак. Фильтр очистки пробы АГМ-501, упак. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 100 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 150 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 200 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 250 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 300 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 400 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 50 Ру 16 ст20, шт. Фланец трубопроводный плоский стальной Ду 80 Ру 16 ст20, шт. Хомут силовой 40-43 мм, шт. Шнек горячий, ТР-150, шт. Шнек горячий, ТР-200, шт. Шнек горячий, ТР-300, шт. Шнек горячий, ТР-400, шт. Шнек холодный, 239,20,00, шт. Штуцер для шланга с внутр. резьбой 1" х 25мм, шт. Эл. двигатель АИР 200М4У2 37кВт, 1500 об/мин, шт. Электоды для наплавки ОК 86.08 3,2 мм, кг. Электродвигатель АИР 160 S4 15 кВт 1500 об/мин, шт. Электродвигатель АИР 160 S6, 11кВт, 1000об/мин, IM1081, шт. Электроводонагреватель ZOTA «Lux» 48кВт, шт. Электродвигатель АДМ 63 А2 У2, Р=0,37кВт, п=2760 об/мин, исп. IM2080, шт. Электродвигатель АИР 63 А2 0,37кВт 3000об/мин, шт. Электродвигатель АИР 63 В4 0,37кВт 1500об/мин, шт. Электродвигатель АИР 63 В4 У3 IM2081, шт. Электродвигатель АИР 71 А4 0,55кВт 1500об/мин, шт. Электродвигатель АИР 71 В2 1,1кВт 3000об/мин, шт. Электродвигатель АИР160S2Y3, 15кВт, 3000 об/мин, IM1081, шт. ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46.00 3ММ, кг. Эмаль антикоррозийная по металлу ОС-12-03 красная, кг. Итого. | 2,00 2,00 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 2,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 1,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 5,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 3,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 3,00. 3,00. 1,00. 60,00. 50,00. 70,00. 50,00. 40,00. 200,00. 200,00. 1,00. 6,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 3,00. 3,00. 2,00. 2,00. 2,00. 3,00. 10,00. 1,00. 5,00. 5,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 1,00. 2,00. 2,00. 10,00. 10,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 4,00. 4,00. 4,00. 4,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 4,00. 4,00. 4,00. 1,00. 2,00. 10,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 5,00. 10,00. 2,00. 2,00. 4,00. 3,00. 4,00. 6,00. 8,00. 2,00. 8,00. 6,00. 4,00. 2,00. 5,00. 4,00. 2,00. 8,00. 4,00. 2,00. 2,00. 2,00. 8,00. 2,00. 1,00. 1,00. 2,00. 5,00. 1,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 4,00. 1,00. 50,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 5,00. 2,00. 1,00. 1,00. 1,00. 35,10. 23,40. 23,40. 23,40. 11,70. 23,40. 11,70. 23,40. 35,10. 35,10. 35,10. 23,40. 23,40. 23,40. 23,40. 11,70. 2,00. 10,00. 10,00. 10,00. 5,00. 20,00. 10,00. 30,00. 3,00. 4,00. 8,00. 4,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 4,00. 4,00. 10,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 4,00. 1,00. 5,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. 2,00. 2,00. 2,00. 2,00. 1,00. 16,00. 10,00. 1733,10. | Начальник Боготольского района ТС и КУ – Бровко А.В. | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |
| Красноярская дирекция по тепловодоснабжению | Техническая резина, кг | 15 | Начальник КрасДТВу – Г.В.Гоферт | 01.08.2025- 30.09.2025 |  |
|  | Кирпич, шт | 35 |  |  |  |
|  | Песчано-гравийная, т смесь | 10 |  |  |  |
|  | Труба стальная дм. 76 мм, м | 10 |  |  |  |
|  | Труба стальная дм. 57 мм, м | 10 |  |  |  |
|  | Скорлупа ППУ дм. 76, м мм | 10 |  |  |  |
|  | Скорлупа ППУ дм. 57, м мм | 10 |  |  |  |
|  | Задвижка фланцевая дм.100, шт | 2 |  |  |  |
|  | Задвижка фланцевая дм. 80, шт | 2 |  |  |  |
|  | Болт М16, кг | 20 |  |  |  |
|  | Гайка М16, кг | 10 |  |  |  |
|  | Электроды, кг | 20 |  |  |  |