АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » ___11___2025   г.       г. Боготол                             № 0818-п

Об утверждении муниципальной

программы Боготольского муниципального

округа «Развитие культуры»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Боготольского муниципального округа 15.08.2025 № 0685-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского муниципального округа Красноярского края, их формирования и реализации», руководствуясь решением Боготольского  окружного Совета депутатов от 05.11.2025 № 2-27 «Об отдельных вопросах правопреемства Администрации Боготольского муниципального округа», п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить муниципальную программу Боготольского муниципального округа «Развитие культуры».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotol-okrug.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

# 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его

# официального опубликования.

# Глава Боготольского

# муниципального округа                                                                А.В. Байков

Лазарева Татьяна Викторовна

6-34-14

Вавиленко Татьяна Николаевна

6-34-25

6 экз.

# Приложение

к постановлению администрации Боготольского муниципального округа

от «_07_» _11_ 2025 г. № 0818-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   БОГОТОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

2025 год

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Боготольского муниципального округа

«Развитие культуры»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации города Боготола Красноярского края от 15.08.2025 № 0685-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского муниципального округа Красноярского края, их формирования и реализации»; распоряжение администрации города Боготола Красноярского края от 15.08.2025 № 550-р |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола; Отдел культуры, молодежной политики и спорта Боготольского района; Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Боготольский городской архив»; МКУ «Архив Боготольского района»; МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» Боготольского района |
| Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы | - «Сохранение культурного наследия»; - «Поддержка досуга и народного творчества»; - «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства»; - «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе»; - «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив». - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения Боготольского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского муниципального округа; 2. Обеспечение доступа населения Боготольского муниципального округа к культурным ценностям и создание условий для реализации творческого потенциала; 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 4. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; 5. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка некоммерческих организаций; 6. Создание условий для устойчивого развития культуры в Боготольском муниципальном округе. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей к 2028 году составит 300 ед. 2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями к 2028 году составит 179,52 %. 3. Доля учащихся 1 - 8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах к 2028 году составит 35%. 4. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве к 2028 году составит 100%. 5. Количество зарегистрированных на территории Боготольского муниципального округа НКО к 2028 году составит не менее 2 единиц. 6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) к 2028 году составит 100 баллов. Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении №1 к программе. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств составит 1 186 183,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 412 222,1 тыс. рублей; 2027 год -387 107,7 тыс. рублей; 2028 год-386 853,9 тыс. рублей. Из них за счет средств: - федерального бюджета 15 961,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 15 587,1 тыс. рублей; 2027 год - 274,9 тыс. рублей; 2028 год - 99,0 тыс. рублей. - краевого бюджета 4 594,2 руб., в том числе по годам: 2026 год - 2 696,0 тыс. рублей; 2027 год - 986,8 тыс. рублей; 2028 год - 911,4 тыс. рублей. - местного бюджета - 1 165 628,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 393 939,0 тыс. рублей; 2027 год - 385 846,0 тыс. рублей; 2028 год - 385 843,5 тыс. рублей. - внебюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. |

2. Характеристика текущего состояния сферы

«культура» Боготольского муниципального округа, с указанием основных показателей социально-экономического развития Боготольского муниципального округа

Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры Боготольского муниципального округа направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам, и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.

К вопросам местного значения городского округа, согласно ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 № 131 относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов и ремесел в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.

Боготольский муниципальный округ располагает определенным культурным потенциалом, отрасль культуравключает следующие учреждения:

МБУК «Боготольский городской Дворец культуры им.                          В.И. Трегубовича»;

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола;

МБУК «Боготольский городской краеведческий музей»;

## МБУК ЦБС Боготольского района, состав которой - 18 библиотек, из них 1 детская библиотека, 1- центральная библиотека;

## МБУК ЦКС Боготольского района, состав которой 23 структурных

## подразделения, из них 15 СК и 8 СДК.

## МБУК «Тюхтетская ЦКС» -17 учреждений клубного типа;

## МБУ ДО Тюхтетская ДШИ;

## МБУК «Тюхтетская МБС» - 14 поселенческих библиотек.

Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление горожанам дополнительного образования детей в                МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола, МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола, МБУ ДО ДМШ Боготольского района, МБУ ДО Тюхтетская ДШИ.

Вместе с тем, обеспеченность жителей Боготольского муниципального округа услугами учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р ((в ред. Распоряжения Правительства РФ от 26.01.2017 N 95-р)).

Общая численность работающих в отрасли составляет 290 человек. Имеют высшее образование 115 человек, из них по профилю - 59 человек, среднее профессиональное - 126 человек, из них по профилю - 101 человек. Повысили квалификацию - 50 человека.

Анализ деятельности культурно-досуговых учреждений показал, что они остаются центрами социально-культурной жизни города. Их деятельность остается самой массовой, доступной, демократичной по приобщению населения к культуре.

Особая роль в организации досуга населения отводится клубам по интересам: их 165, из них 5 клубных формирований имеют почетное звание Красноярского края. В Центральной библиотечной системе - 19, с общим количеством участников более 283 человека.

Активно растет число пользователей муниципальных библиотек, которое в 2025 году составило 11410 человек. В распоряжение библиотечной системы предоставлено свыше 100 тысяч единиц библиотечного фонда; процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 66 %.

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями, составляет 179,52 %.

На территории Боготольского муниципального округа находится 4 объекта культурного наследия регионального значения и 9 объектов местного значения, представляющих историческую ценность.

Боготольский городской краеведческий музей ведёт активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2025 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 35 %, число посетителей -  3300 человек. С 2022 года начал свою работу выставочный зал городского музея. В числе основных проблем музея - недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов.

Доля детей, включенных в систему детских школ искусств, в общей численности детского населения школьного возраста составила 35 %.

## Книжный фонд МБУК ЦБС Боготольского района в 2025 пополнился новой литературой - 456,9 экземпляра на 1000 человек.

## В МБУ ДО ДМШ Боготольского района с. Боготол количество учащихся составило 110 человек, из них доля детей, привлекаемых к творческим мероприятиям, составляет 80,0 %, количество одаренных детей, участвующих в международных, региональных конкурсах 40,2 %.

## Ежегодно детским коллективам дается возможность принять участие во всероссийских конкурсах и фестивалях, так как участие в подобных конкурсах является одним из самых эффективных показателей деятельности образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры.

## В МБУК ЦКС Боготольского района среди творческих самодеятельных коллективов звание «Народный» имеют: ансамбль русской народной песни «Вагинские напевы» с. Вагино; ансамбль песни «Родники народные» с. Боготол; ансамбль народной песни «Боготолочка» с. Боготол; ансамбль русской песни «Зори причулимья» с. Красный Завод; детский «Образцовый» театр кукол «Малышок» с. Боготол; образцовый театр «Радуга» с. Боготол.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование, являются одними из приоритетных направлений культурной политики края. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры постепенно обновляется.  В 2023 году выделено финансирование из краевого бюджета на приобретение музыкальных инструментов для ДМШ. В 2023 году прошла модернизация Центральной библиотеки им. Александра Ероховца в рамках краевого проекта «Библиотеки будущего», позволившая качественным образом изменить внутреннее пространство библиотеки, увеличилось количество залов, приобретена новейшая аппаратура. Кроме капитального ремонта, создания дизайна интерьера, обновления оборудования и мебели, на 20% обновлен книжный фонд библиотеки. К Национальной электронной библиотеке подключены все библиотеки округа, что дает большие возможности читателям. Изменен режим работы библиотек с учетом потребности населения и интенсивности его посещаемости. Число посещений библиотек города составило 77 926 раз. Число обращений к библиотекам удалённых пользователей -  27 730.

В развитии отрасли имеется ряд проблем: не достаточно материальных ресурсов для более качественного предоставления услуг учреждениями культуры. МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола (библиотека им. Л. Антонова), МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» необходимы ремонт крыш и фасада зданий. Для МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДШИ необходимо строительство нового здания, отвечающего современным требованиям, оснащение современным оборудованием, средствами безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся в МКУ «Боготольский городской архив» и МКУ «Архив Боготольского района», являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия Боготольского муниципального округа, одним из символов российской государственности. Общий объем архивных документов составляет на 2025 год 52333 дела.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. Большой проблемой на настоящий момент остаётся расширение площади архивохранилищ. Так в приспособленном под архивохранилище кабинете площадью 43,7 кв.м на стеллажах 216 погонных метров размещаются 17 661 единица хранения. Степень загруженности помещений составляет 108,4%; на 2-ом этаже арендуемого здания по адресу: г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 2а площадью 189,6 кв.м (рабочий кабинет, читальный зал и 2 архивохранилища), в котором хранится 17791 единица хранения процент заполняемости составляет 83,0%; в архиве Тюхтета в приспособленных под архивохранилище кабинетах размещаются 16881 единица хранения. Выделение дополнительной площади, капитальный ремонт и реконструкция действующего помещения, установка металлических стеллажей позволят не только создать нормативные условия для хранения документов, но и сформировать резерв не менее чем на 10-15 лет.

Необходимо учитывать, что в последние годы в России значительно трансформировалась социальная структура общества. Развивается частный бизнес-сектор, активно формируется слой социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) - третий сектор, базирующийся на гражданских инициативах в преимущественно непроизводственной сфере (образование, наука, здравоохранение, социальная защита, экология и др.). Обладая определенными ресурсами для решения социальных проблем, власть, бизнес и НКО, взаимодействуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать социальные отношения в каждом отдельно взятом муниципальном образовании.

Исходя из этого, сегодня актуализируется поиск новых механизмов совершенствования межсекторного взаимодействия, как способа получения синергетического эффекта от объединения ресурсов и активизации ранее скрытых ресурсов местного сообщества. Необходимость активизации внутренних ресурсов для повышения качества жизни местного сообщества требует от муниципалитета выстраивания партнерских отношений с общественными организациями и бизнесом с позиций открытости, доверия и равноправного диалога.

В настоящее время при реформировании социальной сферы все еще недостаточно учитываются ресурсы местных сообществ, такие как творческий потенциал личности (человеческий капитал), сила неформальной организации, которая организует и интегрирует индивидуальные усилия многих, источники саморазвития и самоорганизации (социальный капитал). Для раскрытия данного потенциала в муниципальном управлении первоочередной задачей становится активизация местного сообщества с помощью трансформации его из объекта социальной политики в ее субъекте и привлечения активных его членов к участию в формировании системы межсекторного партнерства.

При организации партнерства очень важна роль органов местного самоуправления, как организатора процесса взаимодействия, но не менее важна и роль СОНКО, которые должны предлагать качественные востребованные сообществом услуги и открыто вступать в диалог с властью.

Особое внимание органов местного самоуправления уделяется системной поддержке деятельности СОНКО, как фундамента инновационного ресурса развития общества.

На 2025 г. в Боготольском муниципальном округезарегистрировано 20 общественных некоммерческих организаций, среди которых 5 религиозных, 6 автономных некоммерческих организаций, 3 общественных организации, 1 негосударственное образовательное учреждение, 3 профсоюза, 1 благотворительный фонд содействия строительству православного храма, 1 благотворительный фонд социальной поддержки.

15 организаций из 20 можно считать социально ориентированными и активными в местном сообществе:

- Красноярская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Боготола;

- Местная общественная организация участников боевых действий     г. Боготола и Боготольского района «Гранит»;

- Благотворительный фонд социальной поддержки «Сила Сибири»

г. Боготола;

- Красноярская региональная общественная организация социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Возможность»;

- Автономная некоммерческая организация Центр по содействию и развитию общественных инициатив «Шаги к успеху»;

- Автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки культурных инициатив «АртАстра»;

- Автономная некоммерческая организация Комплексный центр социального обслуживания населения «Лидер»

- Автономная некоммерческая организация поддержки общественных инициатив «Большая перемена»;

- Автономная некоммерческая организация «Центр содержания бездомных животных «Верное сердце»;

- Автономная некоммерческая организация в сфере поддержки и развития социальных проектов и общественных инициатив «Территория Успеха»;

- Местная религиозная организация православный Приход Никольской церкви г. Боготола Боготольского р-на Красноярского края Красноярской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат);

- Местная религиозная организация Прихода Святейшего Сердца Иисуса Христа Римско-католической Церкви в г. Боготоле;

- Местная религиозная организация Церковь евангельских Христиан баптистов г. Боготол;

- Местная религиозная организация Церковь христиан веры Евангельской «Церковь Прославления», г. Боготола.

Данные организации являются активными участниками и организаторами многих важных мероприятий в городе.

Администрацией Боготольского муниципального округа осуществляются в той или иной мере все формы поддержки СОНКО, утвержденные федеральным законодательством, а именно: в рамках муниципальной программы предусмотрена деятельность ресурсного центра поддержки социальных инициатив, целью деятельности которого, является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО), инициативным гражданам, проектным командам бюджетных учреждений и другим участникам общественных инициатив Боготольского муниципального округа.

Финансирование Ресурсного центра осуществляется на конкурсной основе за счет предоставления субсидий в соответствии с муниципальной программой. Средства направлены на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг СО НКО Боготольского муниципального округана безвозмездной основе в рамках установленных приоритетных направлений.

Таким образом, ресурсный центр функционирует как инфраструктурный элемент, обеспечивающий методическую, консультационную и организационную поддержку СО НКО и отдельным инициативным гражданам, ведет работу с активными гражданами, направленную на создание территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС), так как ТОС становится важной формой самоорганизации граждан для осуществления ее собственных инициатив по вопросам местного значения, в том числе путем участия в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию;

- ведется муниципальный реестр СОНКО - получателей муниципальной поддержки;

- осуществляется консультационно-методическая поддержка НКО (проектные школы, семинары по социальному проектированию, индивидуальные консультации, предоставление актуальной информации о грантодающих организациях);

- организовано проведение грантового конкурса и предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов;

- существует институт общественной защиты проектов с целью популяризации социально значимой и проектной деятельности;

- части СОНКО предоставлены помещения в аренду на безвозмездной основе;

- оказывается информационная поддержка деятельности организаций, и административная поддержка с использованием ресурса муниципальных учреждений и предприятий в процессе реализации проектов организаций.

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

В качестве основных рисков следует считать:

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых бюджетных средств.

С целью минимизации влияния рисков, для достижения цели и запланированных результатов координатором муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы предусмотрена возможность принятия следующих общих мер:

осуществление контроля качества выполнения муниципальной программы;

уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

планирование бюджетных расходов и определение приоритетов для первоочередного финансирования;

оперативное внесение изменений в муниципальную программу, корректировка целевых показателей исходя из объемов финансирования;

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

своевременная актуализация (корректировка) состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных содействовать реализации программ развития территорий;

развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки социально   некоммерческих организаций;

гармонизацию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, формирование национальной и религиозной толерантности, противодействие экстремизму, развитие социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности населения, осознание и самосознание человека как члена гражданского общества.

Следует отметить, что реализация программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски 1 возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отраслях «культура» и «архивное дело» может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления и контроля над реализацией Программы, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического

развития сфер культуры, описание основных

целей и задач программы, тенденции социально-экономического

развития сфер культуры

Приоритеты и цели развития культуры Боготольского муниципального округа определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края и Боготольского муниципального округа:

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Указ Президента РФ от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

- Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 - 326-р);

- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре».

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность;

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Боготольского муниципального округа, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства округа (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и городских библиотек, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия Боготольского муниципального округа, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудио-фондов города;

поддержка ценностно-ориентированных направлений воспитания, образования, культурной деятельности;

повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных ценностей;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества;

обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

продвижение культуры Боготольского муниципального округа за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;

использование современных информационных технологий для поддержки образа города как «Культурной столицы»;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

строительство, капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры;

формирование и развитие механизмов эффективного взаимодействия с населением (повышение открытости и доступности информации, внедрение института публичной отчетности, системы независимой оценки качества услуг и др.);

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение ресурсов благотворительных фондов, спонсоров, меценатов, развитие системы краевых, муниципальных грантов;

популяризация всех направлений отрасли "Культура" в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Инструментами для реализации указанных приоритетов являются: муниципальная программа Боготольского муниципального округа «Развитие культуры», а также участие учреждений культуры в федеральных и в региональных проектах Красноярского края.

Целью муниципальной программы «Развитие культуры» является создание условий для развития и реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения Боготольского муниципального округа.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского муниципального округа;

2. Обеспечение доступа населения Боготольского муниципального округа к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала;

3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

4. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;

5. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка некоммерческих организаций;

6. Создание условий для устойчивого развития культуры в Боготольском муниципальном округе.

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции края в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности краевых государственных и муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского муниципального округа.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Сохранение культурного наследия».

Задача 2. Обеспечение доступа населения Боготольского муниципального округа к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Поддержка досуга и народного творчества.

Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства».

Задача 4. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе».

Задача 5. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка некоммерческих организаций.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив».

Задача 6. Создание условий для устойчивого развития культуры в Боготольском муниципальном округе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры».

Мероприятия   программы  расширят доступ граждан к знаниям, информации и культурным ценностям, в том числе путем развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, выровнят условия доступности услуг для жителей Боготольского муниципального округа,   обеспечить использование исторического и культурного наследия в целях воспитания и образования подрастающего поколения, поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, включение профессиональных сообществ и общественных организаций в сфере культуры в реализацию  муниципальной культурной политики;  создаст условия для дальнейшей модернизации   муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в области культуры, Боготольского городского  архива, что в конечном счете будет способствовать повышению качества жизни населения, сохранению единого культурного пространства, гармонизации общественных отношений.

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние

уровня и качества жизни населения,

социально-экономическое развитие сфер культуры

В результате своевременной и в полном объеме реализации программы ожидается, что будут созданы условия для развития и реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования   духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения округа.

При реализации муниципальной программы к 2028 году планируется обеспечить достижение следующих результатов, способствующих достижению задач муниципальной программы:

Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей увеличится до   300 ед.

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями должна быть не менее 179,52%.

Доля учащихся 1 - 8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах составит 35 %.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве достигнет 100 %.

Количество зарегистрированных на территории Боготольского муниципального округа НКО к 2028 году составит не менее 2 единиц.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составит 100 баллов.

Целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Информация по подпрограммам, отдельным

мероприятиям программы

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

- «Сохранение культурного наследия»;

- «Поддержка досуга и народного творчества»;

- «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства»;

- «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе»;

- «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры».

5.1. Подпрограмма 1«Сохранение культурного наследия».

Целью подпрограммы является сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Боготольского муниципального округа.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества.

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.

В настоящее время на территории Боготольского муниципального округа находится 4 объекта культурного наследия регионального наследия и 9 объектов культурного наследия местного значения, также арт-объекты, установленные в округе.

К настоящему времени в Боготольском муниципальном округе достигнуты значительные результаты в области сохранения объектов культурного наследия. Осуществляется учет, существуют охранные обязательства объектов культурного наследия регионального значения, реставрируются наиболее ценные объекты культурного наследия. В 2024 году проведен капитальный ремонт памятника «Воинам-боготольцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов». Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере сохранения объектов культурного наследия в Боготольском муниципальном округе остаются следующие проблемы: средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют предотвратить ухудшение состояния части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии. Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Боготольского муниципального округа, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения Боготольского муниципального округа осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола, МБУК ЦБС, МБУК «Тюхтетская МБС».

Библиотеки ведут активную информационно-просветительскую деятельность. В библиотеках работают клубы по интересам, проводятся многочисленные мероприятия, направленные на пропаганду чтения, возрождение традиций семейного чтения, семейного досуга, а также на расширение социальных функций библиотек, профилактику дивиантного поведения детей и молодежи, пропаганду здорового образа жизни.

Библиотеки Боготольского муниципального округа предоставляют населению доступ к широкому спектру документов в различных форматах: книгам, периодическим изданиям, аудио-видеодокументам, электронным документам, изданиям рельефно-точечного шрифта.

В деятельность библиотек активно внедряются информационно-телекоммуникационные технологии, открыт доступ к лицензионным электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки, библиотеки «ЛитРес».

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни в Центральной библиотеке им. А.С. Ероховца приобретено специальное оборудование для социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела существует ряд проблем. Материально-техническая база библиотек не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Обновление библиотечных фондов библиотек идет медленными темпами. Недостаточное финансовое обеспечение влечет за собой комплектование фондов дешёвыми изданиями за счет дарения и платных услуг МБУК ЦБС. Качество библиотечных фондов не соответствует запросам населения. Фонды содержат до 70% морально устаревшей, а также ветхой литературы. Минимальное финансовое обеспечение на подписку не дает возможности приобретать качественную периодику, нет широты и количества по читательскому спросу. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

Немаловажной проблемой является состояние зданий и сооружений, в которых располагаются городские библиотеки. С 2021 года библиотека-филиал № 1 переехала в новое помещение. Для придания библиотеке современного облика требуется модернизация. В 2025 году прошла защита Концепции развития данной библиотеки.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 12 % сотрудников ЦБС имеют высшее библиотечное образование. Библиотека не имеет достаточных средств для системного повышения квалификации и профпереподготовки сотрудников.

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями здоровья на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни краевые государственные библиотеки оборудуются пандусами, приобретается специальное оборудование.

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

Музей г. Боготола учрежден и открыт при участии жителей города 07.08.1993 года. Открытие музея было приурочено к 100-летию                   г. Боготола. Музей стал отражением жизни города. Сегодня структура музея состоит из двух экспозиционных залов, лекционного зала, малого и большого выставочных залов, фондохранилища. В 2022 году у музея появился выставочный зал, расширив площади музея ещё на 115,6 кв. м. Они знакомят посетителей с особенностями природы окрестностей, историческим развитием города, историко-культурными древностями и недавним прошлым Боготола. Общий музейный фонд насчитывает 8287 экспонатов.

Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения помогают музею оставаться востребованным. Ежегодно Боготольским музеем обслуживается более 5 тысяч человек.

Боготольский городской краеведческий музей активно участвует в экспериментальных формах музейной деятельности: международной музейной биеннале, музейных ночей, ночей искусств, реализации других проектов. В рамках национального проекта «Культура» на базе музея начал свою работу виртуальный концертный зал. Жители могут познакомиться с жемчужинами мировой сцены, не выезжая из родного города. Спектакли и концерты транслируются как в прямом эфире, так и в записи.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы, в том числе ремонт крыши, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения музея противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, приборами климатического контроля.

Численность сотрудников музея - 10 человек. Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев, как профильными специалистами, так и людьми, обладающие знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы №1 к 2028:

- Доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия Боготольского муниципального округа достигнет 85%.

- Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения составит 212,7 единиц.

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составит 35%.

Срок реализации подпрограммы: 2026 - 2028 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

наличие полной информации о каждом объекте культурного наследия, созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов историко-культурного наследия, повышение доступности объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграция в социально-экономическую и культурную жизнь округа;

обеспечение прав населения Боготольского муниципального округа на свободный доступ к знаниям, информации, культурным ценностям;

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения Боготольского муниципального округа.

Подпрограмма 1 приведена в приложении № 5 к Программе.

5.2. Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества».

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Боготольского муниципального округа к культурным ценностям и создание условий для реализации творческого потенциала.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, возрождение и развитие художественных ремесел;

- поддержка творческих инициатив населения;

- организация и проведение культурных событий.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

В городе Боготоле с 2019 года открыто новое учреждение культурно-досугового типа МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича». Коллектив учреждения организует мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике дивиантного поведения детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров. МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» является основным хранителем народных традиций. Участвуя в социокультурных проектах и грантовых программах ДК оснащается современным свето-звуко-техническим оборудованием, компьютерной и офисной техникой, мебелью танцевальными костюмами. В рамках реализации федерального проекта «Семья» и результатов регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» выделена субсидия на капитальный ремонт фасадов и зрительного зала МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» на 2025-2026 годы.  Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические фестивали, творческие мастерские, выставки.

Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, связанная с традиционными ремеслами. В ДК работает студия «Волшебный ларец», где взрослые и дети получают навыки работы с различными материалами при изготовлении уникальных изделий.

Ежегодно в Боготольском муниципальномокруге проводится ряд городских культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И.Трегубовича», расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждения культурно-досугового типа.

Планируемые значения показателей результативности за период 2026-2028 г.:

- численность посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа составит 120000 чел. ежегодно;

- количество клубных формирований составит 165ед.ежегодно;

- число участников клубных формирований составит 1100 чел. ежегодно;

- количество культурно-массовых мероприятий составит 350 ед.

Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы: 2026 - 2028 годы.

Ожидаемые результаты: развитие исполнительских искусств; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; увеличение государственной поддержки творческих инициатив населения; создание условий для доступа к произведениям кинематографии; рост количества качественных российских фильмов в кинопрокате; повышение уровня проведения культурных мероприятий, качественная организация досуга населения; укрепление межмуниципального сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 2 приведена в приложении № 6 к Программе.

5.3. Подпрограмма 3 «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства».

Целью подпрограммы является Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- поддержка творческих работников, развитие системы непрерывного образования в области культуры.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. Для формирования устойчивых художественных интересов крайне важно раннее приобщение ребенка к искусству. Проекты для детской и юношеской аудитории занимают все большее место в репертуаре ДШИ.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Планируемые значения показателей результативности в период 2026-2028 годы:

- количество специалистов, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях - 32 чел. ежегодно.

Срок реализации подпрограммы: 2026 - 2028 годы.

Ожидаемые результаты: высокий уровень качества и доступности услуг организаций культуры; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; повышение уровня проведения культурных мероприятий; укрепление межмуниципального сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 3 приведена в приложении № 7 к Программе.

5.4. Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе».

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы) Боготольского муниципального округа.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

- модернизация материально-технической базы учреждений архивадля создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

- формирование современной информационно - технологической инфраструктуры.

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся в архиве, являются неотъемлемой частью историко - культурного наследия Боготольского муниципального округа, одним из символов российской государственности.

Согласно действующему законодательству, архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы его решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В помещении МКУ «Боготольский городской архив», МКУ «Архив Боготольского района» не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: противопожарный, охранный, температурно-влажностный, световой и санитарно - гигиенический (далее - нормативные режимы хранения).

Большой проблемой на настоящий момент остаётся расширение площади архивохранилищ. Так в приспособленном под архивохранилище кабинете площадью 43,7 квадратных метров на стеллажах 216 погонных метров размещаются 17 661 единица хранения. Степень загруженности помещений составляет 108,4%; на 2-ом этаже арендуемого здания по адресу: г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 2а, площадью 189,6 кв.м (рабочий кабинет, читальный зал и 2 архивохранилища), в котором хранится 17791 единица хранения процент заполняемости составляет 83,0%; в архиве Тюхтета в приспособленных под архивохранилище кабинетах размещаются 16881 единица хранения.

Выделение дополнительной площади, капитальный ремонт и реконструкция действующего помещения, установка металлических стеллажей позволят не только создать нормативные условия для хранения документов, но и сформировать резерв не менее чем на 10-15 лет.

Планируемые значения показателей результативности к 2028 г.:

- количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) составит 15400 ед.;

- количество принятых документов на хранение составит 53000 ед.

Срок реализации подпрограммы: 2026 - 2028 годы.

Ожидаемые результаты: обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Подпрограмма 4 приведена в приложении № 8 к Программе.

5.5. Подпрограмма 5 «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив».

#### Проведя анализ деятельности общественных организаций, объединений и проектных команд Боготольского муниципального округа, необходимо отметить недостаточную проектную грамотность, низкую общественную активность представителей НКО и общественных объединений. Наблюдается опасение со стороны некоторых общественных объединений к юридическому оформлению своей организации. Причиной этому является недостаточная юридическая, правовая и финансово - экономическая грамотность. При этом проанализировав наличие таких общественных объединений, можно сделать вывод, что на территории Боготольского муниципального округа возможно создание не менее одной социально ориентированной некоммерческой организации ежегодно. Подпрограмма «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив» будет способствовать становлению гражданского общества в муниципалитете, росту устойчивости существующих НКО и появлению новых.

#### Цель подпрограммы: создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального округа.

#### Для достижения постановленной цели необходимо решение следующих задач:

#### - выявление и поддержка гражданских инициатив;

#### - информационная поддержка НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности;

#### - консультационно-методическое сопровождение деятельности НКО, общественных объединений, создание условий для повышения квалификации работников и добровольцев НКО;

#### - финансовая и имущественная поддержка НКО.

Срок реализации подпрограммы: 2026 - 2028 годы.

#### Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 5:

#### - количество поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Боготольского муниципального округа к 2028 году составит 12 единиц;

#### - количество инициативных граждан, получивших информационную и методическую поддержку за период 2026-2028 годов – не менее 200 человек ежегодно;

#### - количество НКО, получивших финансовую имущественную поддержки за период 2026-2028 годов – не менее 2 единиц ежегодно.

#### Показатели результативности приведены в приложении № 9 к Программе.

5.6. Подпрограмма 6«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры».

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития культуры в Боготольском муниципальном округе.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются: доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения. Как следствие, в обществе продолжает расти прагматизм, отчужденность от культуры, идеалов нравственности.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы № 6 к 2028 году:

- количество аварийных муниципальных учреждений культуры - 0 ед.;

- процент выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры - 100%.

Срок реализации подпрограммы: 2026 - 2028 годы.

Ожидаемые результаты: высокий уровень качества и доступности услуг организаций культуры; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Боготольского муниципального округа; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; создание условий для доступа к произведениям кинематографии.

Подпрограмма 6 приведена в приложении № 10 к Программе.

6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Боготольского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Боготольского муниципального округа в рамках программы не предусмотрены.

# 7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших 
из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 3 
к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятиях муниципальной программы (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов), приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

8. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках

муниципально - частного партнерства,

направленных на достижение целей и задач программы

Реализация мероприятий в рамках муниципально- частного партнерства программой не предусмотрена.

9. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов

В рамках программы реализуемых за счет средств внебюджетных фондов не предусмотрено.

10. Сведения о сводных показателях муниципальных заданий

Сведения о сводных показателях муниципальных заданий учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, согласно приложению 2.

11. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках

Федеральных и региональных проектов

В муниципальную программу Боготольского муниципального округа «Развитие культуры» включены мероприятия, планируемые к реализации в 2026 году в рамках национальных проектов и региональных проектов Красноярского края.

В 2025 году в рамках Национального проекта «Семья»:

1) Подпрограмма 1«Сохранение культурного наследия»

Мероприятие 2 «Комплектование книжных фондов»

2) одпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества» Мероприятие 3 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;

3) подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества» мероприятие 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий»;

12. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы.

Управление и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Боготольского муниципального округа.

Главными распорядителями бюджетных средств является администрация Боготольского муниципального округа.

Администрация Боготольского муниципального округа несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрация Боготольского муниципального округа осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, местного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Решения Совета депутатов муниципального образования Боготольского муниципального округа о бюджете и постановление о Программе.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие отчетного года представляется одновременно в финансовое управление и отдел экономического развития в срок не позднее 10-го августа отчетного года по формам согласно приложениям № 9-13 Порядка, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 15.08.2025 № 0685-п «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского муниципального округа Красноярского края, их формирования и реализации».

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление и отдел экономического развития в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации Боготольского муниципального округа в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган Боготольского муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положением о Контрольно-счетном органе Боготольского муниципального округа, утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов от 29.09.2022 № 8-143 «Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа г. Боготола», стандартом внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа города Боготола СФК 5 от 04.08.2017 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛНОГО ОКРУГА

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛНОГО ОКРУГА

| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы Боготольского муниципального округа | Ед. изм. | Годы реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Муниципальная программаБоготольского муниципального округа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1: Создание условий для развития и реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | ед. | 270 | 270 | 300 |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями | % | 179,52 | 179,52 | 179,52 |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Доля учащихся 1 - 8-х классов общеобразовательных школ (дети в возрасте от 7 до 15 лет), обучающихся в муниципальных детских школах искусств, музыкальных и художественных школах | % | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.4 | Целевой показатель 4 Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве | % | 80,0 | 90,0 | 100 |
| 1.5 | Целевой показатель 5 Количество зарегистрированных на территории Боготольского муниципального округа НКО | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 1.6 | Целевой показатель 6 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | баллы | 95,0 | 95,0 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год 2026 | 1-й год планового периода2027 | 2-й год планового периода2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Живопись Очная МБУ ДО ДШИ | Количество обучающихся, человеко-час | 137/ 92 612 | 138/ 93 288 | 138/ 93 288 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 1, тыс. руб. |  |  | 8 061,7 | 7 134,7 | 7 134,7 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Народные инструменты Очная МБУ ДО ДШИ | Количество обучающихся, человеко-час | 30/ 16 380 | 30/ 16 380 | 31/ 16 926 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 2, тыс. руб. |  |  | 1 425,8 | 1 261,9 | 1 261,9 |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Фортепиано Очная МБУ ДО ДШИ | Количество обучающихся, человеко-час | 45/ 24 570 | 46/ 25 116 | 47/ 25 662 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 3, тыс. руб. |  |  | 2 138,8 | 1 892,8 | 1 892,8 |
| 4 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Духовые и ударные инструменты Очная МБУ ДО ДШИ | Количество обучающихся, человеко-час | 41/ 22 386 | 41/ 22 386 | 42/ 22 932 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 4, тыс. руб. |  |  | 1 948,7 | 1 724,6 | 1 724,6 |
| 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Хореографическое творчество Очная МБУ ДО ДШИ | Количество обучающихся, человеко-час | 86/ 62 608 | 86/ 62 608 | 86/ 62 608 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 5, тыс. руб. |  |  | 5 449,9 | 4 823,3 | 4 823,3 |
| 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 г. | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Очная МБУ ДО ДШИ | Количество обучающихся, человеко-час | 102/ 21 216 | 102/ 21 216 | 102/ 21 216 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 7, тыс. руб. |  |  | 1 846,8 | 1 634,5 | 1 634,5 |
| 7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Хоровое пение Очная МБУ ДО ДМШ | Количество обучающихся, человеко-час | 180/ 74984 | 181/ 75036 | 190/ 78728 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 6, тыс. руб. |  |  | 11 205,1 | 9 826,8 | 9 826,8 |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Очная МБУ ДО ДМШ | Количество обучающихся, человеко-час | 182/ 28392 | 183/ 28548 | 151/ 23556 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 8, тыс. руб. |  |  | 4 242,7 | 3 720,9 | 3 720,9 |
| 9 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Показ музейных предметов В стационарных условиях | Число посетителей(чел.) | 3 600 | 3 600 | 3 700 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 9, тыс. руб. |  |  | 2 738,7 | 2 417,3 | 2 417,3 |
| 10 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Показ музейных предметов | Количество выставок (ед.) | 10 | 10 | 10 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 10, тыс. руб. |  |  | 2 738,8 | 2 417,3 | 2 417,3 |
| 11 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Количество предметов (единиц) | 100 | 110 | 120 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 11, тыс. руб. |  |  | 5 477,5 | 4 834,6 | 4 834,6 |
| 12 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки В стационарных условиях | Количество посещений единиц | 75 000 | 75 100 | 75 200 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 13, тыс. руб. |  |  | 13 740,7 | 12 157,4 | 12 132,2 |
| 13 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек включая оцифровку фондов | Количество документов Единиц | 99 100 | 99 100 | 99 100 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 14, тыс. руб. |  |  | 7 574,7 | 6 701,8 | 6 688,0 |
| 14 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (единиц) | 80 670 | 81 270 | 81 870 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 15, тыс. руб. |  |  | 6 166,0 | 5 455,5 | 5 444,2 |
| 15 | Организация и проведение мероприятий | Виды мероприятий культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Количество участников мероприятий человек | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 16, тыс. руб. |  |  | 15 679,0 | 13 335,8 | 13 474,1 |
| 16 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Формы обслуживания- С учетом всех форм | Количество посещений человек | 218 | 218 | 218 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 17, тыс. руб. |  |  | 683,6 | 580,6 | 587,5 |
| 17 | Показ кинофильмов | В стационарных условиях | Число зрителей, человек | 400 | 400 | 400 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 17, тыс. руб. |  |  | 1 254,3 | 1 065,4 | 1 077,9 |
| 18 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий |  | Кол. участников мероприятий человек | 43 015 | 45 000 | 47 000 |
|  | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) 18, тыс. руб. |  |  | 17 616,9 | 14 963,7 | 15 139,6 |

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Информация о сводных показателях муниципальных заданий муниципальной программы Боготольского муниципального округа должна соответствовать сводным показателям муниципальных заданий, доведенных до муниципальных учреждений на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛНОГО ОКРУГА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 412 222,1 | 387 107,7 | 386 853,9 | 1 186 183,7 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 |  | 0300000000 | Х | 412 222,1 | 387 107,7 | 386 853,9 | 1 186 183,7 |
|  |  |  | соисполнитель, по ГРБС Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 |  | 0300000000 | Х | 412 222,1 | 387 107,7 | 386 853,9 | 1 186 183,7 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 89 867,1 | 88 021,0 | 87 767,2 | 265 655,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 | 0801 | 0310000000 | Х | 89 867,1 | 88 021,0 | 87 767,2 | 265 655,3 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Поддержка досуга и народного творчества» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 180 581,8 | 160 373,2 | 160 373,2 | 501 328,2 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 | 0801 | 0320000000 | Х | 180 581,8 | 160 373,2 | 160 373,2 | 501 328,2 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 56 783,9 | 54 571,3 | 54 571,3 | 165 926,5 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 | 0703 0801 | 0340000000 | Х | 56 783,9 | 54 571,3 | 54 571,3 | 165 926,5 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | 13 410,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 | 0113 | 0350000000 | Х | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | 13 410,0 |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив» | всего, в том числе: | 553 | 0113 0801 | 0360000000 | Х | 742,0 | 742,0 | 742,0 | 2226,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 | 0113 0801 | 0360000000 | Х | 742,0 | 742,0 | 742,0 | 2226,0 |
| 7 | Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры» | всего, в том числе: | 553 | 0412 | 0370000000 | Х | 79 777,3 | 78 930,2 | 78 930,2 | 237 637,7 |
|  |  |  | ответственный исполнитель Администрация Боготольского муниципального округа, всего | 553 | 0412 | 0370000000 | Х | 79 777,3 | 78 930,2 | 78 930,2 | 237 637,7 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (СРЕДСТВА

БЮДЖЕТА ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

Тыс. рублей

| № п/п | Статус (муниципальная программа) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Всего | 412 222,1 | 387 107,7 | 386 853,9 | 1 186 183,7 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 393 939,0 | 385 846,0 | 385 843,5 | 1 165 628,5 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 2 696,0 | 986,8 | 911,4 | 4 594,2 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 15 587,1 | 274,9 | 99,0 | 15 961,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия» | Всего | 89 867,1 | 88 021,0 | 87 767,2 | 265 655,3 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 88 912,1 | 87 100,8 | 87 098,3 | 263 111,2 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 655,8 | 645,3 | 569,9 | 1871,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 299,2 | 274,9 | 99,0 | 673,1 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Поддержка досуга и народного творчества» | Всего | 180 581,8 | 160 373,2 | 160 373,2 | 501 328,2 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 163 595,2 | 160 373,2 | 160 373,2 | 484 341,6 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 1 698,7 | - | - | 1 698,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 15 287,9 | - | - | 15 287,9 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства» | Всего | 56 783,9 | 54 571,3 | 54 571,3 | 165 926,5 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 56 783,9 | 54 571,3 | 54 571,3 | 165 926,5 |
|  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе» | Всего | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | 13 410,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 4 128,5 | 4 128,5 | 4 128,5 | 12 385,5 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 1024,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив» | Всего | 742,0 | 742,0 | 742,0 | 2226,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 742,0 | 742,0 | 742,0 | 2226,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры» | Всего | 79 777,3 | 78 930,2 | 78 930,2 | 237 637,7 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 79 777,3 | 78 930,2 | 78 930,2 | 237 637,7 |
|  |  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Подпрограмма 1

«Сохранение культурного наследия»

Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» (далее - Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Боготола МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» МБУК ЦБС Боготольского района МБУК «Тюхтетская МБС» |
| Цель подпрограммы | Сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Боготольского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности объектов культурного наследия; - развитие библиотечного дела; - развитие музейного дела |
| Показатели результативности подпрограммы | - доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия Боготольского муниципального округа к 2028 г. составит 85%; - среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения за период 2026-2028 годов составит 212,7 ед. ежегодно; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда к 2028 г. составит 35%. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 265 655,3 тыс. рублей, из них по годам: 2026 год - 89 867,1 тыс. рублей; 2027 год - 88 021,0 тыс. рублей; 2028 год - 87 767,2 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 673,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 299,2 тыс. рублей; 2027 год - 274,9 тыс. рублей; 2028 год - 99,0 тыс. рублей; краевой бюджет - 1871,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 655,8 тыс. рублей; 2027 год - 645,3 тыс. рублей; 2028 год - 569,9 тыс. рублей; местный бюджет - 263 111,2тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 88 912,1 тыс. рублей; 2027 год - 87 100,8 тыс. рублей; 2028 год - 87 098,3 тыс. рублей; |

### 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 1.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 1

«Сохранение культурного наследия»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 доля паспортизированных и отремонтированных объектов культурного наследия Боготольского муниципального округа | % | 0,07 | Ведомственная отчетность | 75 | 85 | 85 |
| 2 | Задача: Развитие библиотечного дела; |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель результативности 2 среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | Ед. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 212,7 | 212,7 | 212,7 |
| 3 | Задача: Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель результативности 3 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0,07 | Ведомственная отчетность | 35 | 35 | 35 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества.

К настоящему времени в Боготольском муниципальном округе достигнуты значительные результаты в области сохранения объектов культурного наследия. Осуществляется учет, существуют охранные обязательства объектов культурного наследия регионального значения, реставрируются наиболее ценные объекты культурного наследия. Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере сохранения объектов культурного наследия в Боготольском муниципальном округе остаются следующие. Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов всех уровней на реставрацию памятников истории и культуры, не позволяют предотвратить ухудшение состояния части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии. Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия требуются значительные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий.

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, а также средства, предоставляемые бюджету города из других бюджетов бюджетной системы РФ на финансирование мероприятий по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

По мероприятиям 2,4 приложения подпрограммы главным распорядителем в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), является Администрация Боготольского муниципального округа. Получателями субсидии являются муниципальные бюджетные учреждения культуры.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией Боготольского муниципального округа и муниципальными бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной Постановлением администрации города Боготола от 28.07.2020 № 0755-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), об оценке выполнения муниципального заданияи контроль за его выполнением» (далее – Порядок). Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Данный Порядок устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее –муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями, устанавливает сроки предоставления субсидий и контроль за выполнением муниципального задания. Отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется муниципальным учреждением ежеквартально (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) и представляется главному распорядителю средств городского бюджета.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации Боготольского муниципального округа и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Боготольского муниципального округа.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ежегодно, путем изучения мнения получателей муниципальных услуг проводится мониторинг потребности в муниципальных услугах и об удовлетворенности получателей качеством муниципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации г. Боготола от 05.06.2017 № 0706-п.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

наличие полной информации о каждом объекте культурного наследия, созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов историко-культурного наследия, повышение доступности объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграция в социально-экономическую и культурную жизнь Боготольского муниципального округа;

обеспечение прав населения Боготольского муниципального округа на свободный доступ к знаниям, информации, культурным ценностям;

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;

повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;

рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения Боготольского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Боготольского муниципального округа, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения и в иных формах   в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

# Приложение № 2

# к паспорту подпрограммы 1

# «Сохранение культурного наследия»

# Перечень

# мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| Подпрограмма 1 «Культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Сохранение, популяризация и использование исторического и культурного наследия Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Задача 2 Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 0310060950 | 611, 612 | 77 633,2 | 76 200,9 | 76 200,9 | 230 035,0 | Повышение качества обслуж. пользователей (75000 ед.) |
| Мероприятие 2 Комплектование книжных фондов | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 0310060960 | 611, 612 | 329,1 | 0,0 | 0,0 | 329,1 | Формирование, учет, обесп. сохранения фондов библиотек (99100 ед.) |
|  |  |  |  | 03100S4880 |  | 694,7 | 694,7 | 694,7 | 2084,1 |  |
| Мероприятие 3 Развитие библиотечного фонда | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 0310060970 | 612 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | Обработка док-в и создание каталогов (80670 ед.) |
|  |  |  |  | 03100L5190 |  | 433,1 | 397,2 | 143,4 | 973,7 |  |
| Задача 3 Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 0310060980 | 611 | 10 730,0 | 10 728,2 | 10 728,2 | 32 186,4 | Количество музейных предметов, опубликованных на экспозициях и выставках(2300 ед.) |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 89 867,1 | 88 021,0 | 87 767,2 | 265 655,3 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Подпрограмма 2

«Поддержка досуга и народного творчества»

Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка досуга и народного творчества» (далее - подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» (далее - Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МБУК «Боготольский городской Дровец культуры им. В.И. Трегубовича» МБУК ЦКС Боготольского района МБУК «Тюхтетская ЦКС» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступа населения Боготольского муниципального округа к культурным ценностям и создание условий для реализации творческого потенциала |
| Задачи подпрограммы | - сохранение и развитие традиционной народной культуры, возрождение и развитие художественных ремесел; - поддержка творческих инициатив населения; - организация и проведение культурных событий. |
| Показатели результативности подпрограммы | - численность посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа за период 2026-2028 гг. составит 120000 чел. ежегодно; - количество клубных формирований за период 2026-2028 гг. составит 165ед. ежегодно; - число участников клубных формирований за период 2026-2028 гг. составит 1100 чел. ежегодно; - количество культурно-массовых мероприятий за период 2026-2028 гг. составит 350 ед. ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования за счет бюджетных средств - 501 328,2 тыс. рублей, из них по годам: 2026 год - 180 581,8 тыс. рублей 2027 год - 160 373,2 тыс. рублей 2028 год -160 373,2 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 15 287,9тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 15 287,9 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей 2028 год - 0,0 тыс. рублей краевой бюджет - 1 698,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 1 698,7 тыс. рублей 2027 год - 0,0 тыс. рублей 2028 год - 0,0 тыс. рублей местный бюджет – 484 341,6тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 163 595,2 тыс. рублей 2027 год - 160 373,2 тыс. рублей 2028 год - 160 373,2 тыс. рублей |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении   № 2 к настоящей Подпрограмме 2.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 2

«Поддержка досуга и народного творчества»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы:Обеспечение доступа населения Боготольского муниципального округа к культурным ценностям и создание условий для реализации творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Сохранение и развитие традиционной народной культуры, возрождение и развитие художественных ремесел |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Численность посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа | чел. | 0,07 | Статистическая отчетность | 120000 | 120000 | 120000 |
| 2 | Задача 2:поддержка творческих инициатив населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2 Количество клубных формирований | ед. | 0,07 | Статистическая отчетность | 165 | 165 | 165 |
| 1.3 | Показатель результативности 3 Число участников клубных формирований | чел. | 0,07 | Статистическая отчетность | 1100 | 1100 | 1100 |
| 3 | Задача 3:организация и проведение культурных событий |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Показатель результативности 4 Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 0,07 | Статистическая отчетность | 350 | 350 | 350 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, связанная с традиционными ремеслами. Ежегодно в городе Боготоле проводится ряд городских культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат.

В данную подпрограмму включено мероприятие, которое планируется реализовать в рамках регионального проекта Красноярского края - Национальный проект «Семья»:

1) подпрограмма 2 «Поддержка досуга и народного творчества» мероприятие 3 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры».

МБУК «Боготольский городской Дровец культуры им. В.И. Трегубовича», МБУК ЦКС Боготольского района, МБУК «Тюхтетская ЦКС» предусмотрено софинансирование администрацией Боготольского муниципального округа (приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 «Поддержка досуга и народного творчества») для подачи заявок на участие в программах.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты: развитие исполнительских искусств; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; увеличение государственной поддержки творческих инициатив населения; создание условий для доступа к произведениям кинематографии; рост количества качественных российских фильмов в кинопрокате; повышение уровня проведения культурных мероприятий, качественная организация досуга населения; укрепление межмуниципального сотрудничества в сфере культуры.

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Боготольского муниципального округа.

По мероприятиям подпрограммы главным распорядителем в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) является администрация Боготольского муниципального округа. Получателем субсидии являются МБУК «Боготольский городской Дровец культуры им. В.И. Трегубовича», МБУК ЦКС Боготольского района, МБУК «Тюхтетская ЦКС».

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между администрацией Боготольского муниципального округа и муниципальным бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной Постановлением администрации города Боготола от 28.07.2020 № 0755-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), об оценке выполнения муниципального заданияи контроль за его выполнением» (далее - Порядок). Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Данный Порядок устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее –муниципальное задание) муниципальными бюджетными учреждениями, устанавливает сроки предоставления субсидий и контроль за выполнением муниципального задания. Отчет о выполнении муниципального задания в течение текущего финансового года формируется муниципальным учреждением ежеквартально (за исключением отчета за четвертый квартал текущего финансового года) и представляется главному распорядителю средств городского бюджета.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации Боготольского муниципального округа и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Боготольского муниципального округа.

Ежегодно, путем изучения мнения получателей муниципальных услуг проводится мониторинг потребности в муниципальных услугах и об удовлетворенности получателей качеством муниципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации г. Боготола от 05.06.2017 № 0706-п.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Объемы средств местного бюджета для финансирования мероприятия носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 2

«Поддержка досуга и народного творчества»

# Перечень

# мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| Подпрограмма № 2 «Поддержка досуга и народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Боготольского муниципального округа к культурным ценностям и создание условий для реализации творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, возрождение и развитие художественных ремесел Задача 2 Поддержка творческих инициатив населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация мероприятий | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 0320061210 | 611 612 | 163 135,0 | 160 373,2 | 160 373,2 | 483 881,4 | Обеспечение доступности культурных ценностей для населения, повышение качества и разнообразия культурных услуг (165 клуб.формирований) |
| Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 0320061220 | 612 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | Совершенствование форм и методов работы по профилактике пагубных привычек (100 %) |
| Задача 3 Организация и проведение культурных событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 03200S4720 | 612 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Численность участников клубных формирований (1100 чел.) |
|  |  |  |  | 032Я555130 |  | 17 338,3 | 0,0 | 0,0 | 17 338,3 |  |
|  |  |  |  | 03201S4820 |  | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33.5 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 180 581,8 | 160 373,2 | 160 373,2 | 501 328,2 |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Подпрограмма 3

«Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства»

Паспорт подпрограммы 3

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства» (далее подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» (далее Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МБУ ДОД ДМШ города Боготола МБУ ДОД ДШИ города Боготола МБУ ДО ДМШ Боготольского района МБУ ДО «Тюхтетская ДШИ» |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
| Задачи подпрограммы | Поддержка творческих работников, развитие системы непрерывного образования в области культуры |
| Показатели результативности подпрограммы | - Количество специалистов, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях за период 2026-2028 г. составит 32 чел. ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 3 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования за счет бюджетных средств - 165 926,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 56 783,9 тыс. рублей; 2027 год - 54 571,3 тыс. рублей; 2028 год - 54 571,3 тыс. рублей; из них: средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; средств краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; средств местного бюджета – 165 926,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 56 783,9 тыс. рублей; 2027 год - 54 571,3 тыс. рублей; 2028 год - 54 571,3 тыс. рублей. |

### 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении  № 2 к настоящей Подпрограмме 3.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы № 3

«Эффективное обеспечение дополнительного

образования в области культуры и искусства»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Задача 1:Поддержка творческих работников, развитие системы непрерывного образования в области культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Количество специалистов, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | 0,07 | Ведомственная отчетность | 32 | 32 | 32 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. Для формирования устойчивых художественных интересов крайне важно раннее приобщение ребенка к искусству. Проекты для детской и юношеской аудитории занимают все большее место в репертуаре ДШИ.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты: высокий уровень качества и доступности услуг организаций культуры; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; повышение уровня проведения культурных мероприятий; укрепление межмуниципального сотрудничества в сфере культуры.

Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация Боготольского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией Боготольского муниципального округа и муниципальными бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной Постановлением администрации города Боготола от 28.07.2020 № 0755-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), об оценке выполнения муниципального заданияи контроль за его выполнением» (далее - Порядок). Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Средства субсидий направляются на финансирование расходов по приобретению музыкальных инструментов, специального оборудования, мебели, сценических костюмов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства, оплате образовательных услуг по повышению квалификации преподавателей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры.

Средства субсидий направляются на финансирование расходов по проведению работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий                      и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнению мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации Боготольского муниципального округа и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Боготольского муниципального округа.

Ежегодно, путем изучения мнения получателей муниципальных услуг проводится мониторинг потребности в муниципальных услугах и об удовлетворенности получателей качеством муниципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации г. Боготола от 05.06.2017 № 0706-п.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

созданию условий для привлечения высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышению социального статуса и престижа творческих работников               и работников культуры;

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей                      и задач.

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 3                                                                                                                                                 «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства»

# Перечень

# мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| Подпрограмма № 3 «Эффективное обеспечение дополнительного образования в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1Поддержка творческих работников, развитие системы непрерывного образования в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0703 | 0340061510 | 611 | 54 417,9 | 53 960,3 | 53 960,3 | 162 338,5 | повышение социального статуса работников культуры (100 %) |
| Мероприятие 2 Участие детей в фестивалях и концертах | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0703 | 0340061540 | 612 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 198,0 | развитие творческого потенциала (100 %) |
|  |  |  |  | 0340061530 |  | 2 300,0 | 545,0 | 545,0 | 3 390,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 56 783,9 | 54 571,3 | 54 571,3 | 165 926,5 |  |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Подпрограмма № 4

«Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе»

Паспорт подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе» (далее - подпрограмма 4) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» (далее - Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Боготольский городской архив» МКУ «Архив Боготольского района» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы)Боготольского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация материально-технической базы учреждений архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату; 2.Формирование современной информационно -технологической инфраструктуры |
| Показатели результативности подпрограммы | 1.Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) к 2028 г. составит 15400 ед.; 2. Количество принятых документов на хранение к 2028 г. составит 53000 ед. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 4 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026 - 2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 13 410,0 тыс. рублей, в том числе: 2026 год - 4 470,0 тыс. рублей; 2027 год - 4 470,0 тыс. рублей; 2028 год - 4 470,0 тыс. рублей; из них: средств краевого бюджета - 1 024,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 341,5 тыс. рублей; 2027 год - 341,5 тыс. рублей; 2028 год - 341,5 тыс. рублей; средств местного бюджет - 12 385,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 4 128,5 тыс. рублей; 2027 год - 4 128,5тыс. рублей; 2028 год - 4 128,5 тыс. рублей. |

### 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении  № 2 к настоящей Подпрограмме 4.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 4

«Развитие архивного дела Боготольском

муниципальном округе»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| N п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы)Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача1:Модернизация материально-технической базы учреждений архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Количество оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей) | ед. | 0,07 | Паспорт архива, данные программного комплекса «Архивный фонд» | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
| 2 | Задача подпрограммы: 2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель результативности 2 Количество принятых документов на хранение | ед. | 0,07 | Ведомственный отчет | 52333 | 52600 | 53000 |

2. Механизм реализации подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются городской, краевой бюджеты.

По мероприятиям подпрограммы главным распорядителем в отношении средств городского бюджета, направляемых в форме субсидии на финансовое обеспечение хранения документов краевой собственности   является Администрация Боготольского муниципального округа. Получателями субсидии являются МКУ «Боготольский городской архив»,

МКУ «Архив Боготольского района».

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет МКУ «Боготольский городской архив».

МКУ «Боготольский городской архив» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ «Боготольский городской архив» осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации Боготольского муниципального округа и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Боготольского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 4

«Развитие архивного дела в Боготольском

муниципальном округе»

# Перечень

# мероприятий подпрограммы

| № п/п | «Развитие архивного дела в городе Боготоле» | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 4: «Развитие архивного дела в Боготольском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее - архивные документы)Боготольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Модернизация материально-технической базы учреждений архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов. | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0113 | 0350061410 | 111 112 119 244 | 4 128,5 | 4 128,5 | 4 128,5 | 12 385,5 | Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях (90) |
| 1.2 | Задача 2. Формирование современной информационно – технологической инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0113 | 0350075190 | 111 119 244 | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 1 024,5 | Увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд» (15400) |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 470,0 | 4 470,0 | 4 470,0 | 13 410,0 |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Подпрограмма 5

«Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив»

Паспорт подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы | «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» (далее Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | администрация Боготольского муниципального округа (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма); Автономная некоммерческая организация Центр по содействию и развитию общественных инициатив «Шаги к успеху |
| Цель подпрограммы | Создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального округа. |
| Задачи подпрограммы | Выявление и поддержка гражданских инициатив; Информационная поддержка НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности; Консультационно-методическое сопровождение деятельности НКО, общественных объединений, создание условий для повышения квалификации работников и добровольцев НКО; Финансовая и имущественная поддержка НКО. |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Боготольского муниципального округа к 2028 году составит 12 единиц; - количество инициативных граждан, получивших информационную, методическую поддержку за период 2026-2028 годов - не менее 200 человек ежегодно; - количество НКО, получивших финансовую, имущественную поддержку за период 2026-2028 годов - не менее 2 единиц ежегодно. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 2 226,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 742,0 тыс. рублей; 2027 год - 742,0 тыс. рублей; 2028 год - 742,0 тыс. рублей. из них за счет средств: краевого бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей. местного бюджета –2 226,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 742,0 тыс. рублей; 2027 год - 742,0 тыс. рублей; 2028 год - 742,0 тыс. рублей. |

### 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении  № 2 к настоящей Подпрограмме 5.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы № 5

«Поддержка общественных объединений,

некоммерческих организаций, инициативных

граждан муниципального округа

в реализации гражданских инициатив»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 5 «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цельподпрограммы: Создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Выявление и поддержка гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество поддержанных и реализованных социальных проектов на территории Боготольского муниципального округа | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2:Информационная поддержка НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности; Задача 3: Консультационно-методическое сопровождение деятельности НКО, общественных объединений, создание условий для повышения квалификации работников и добровольцев НКО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество инициативных граждан, получивших консультационную, информационную и методическую поддержку | чел. | 0,06 | Журнал учета обращений в Ресурсный центр | 200 | 200 | 200 |
| Задача 4: Финансовая и имущественная поддержка НКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество НКО Боготольского муниципального округам, получившихфинансовую, имущественную поддержки | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 2 | 2 | 2 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения поставленных задач подпрограммы «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив» будут использоваться следующие задачи, которые также будут способствовать развитию уже существующих социально ориентированных общественных организаций и созданию новых для развития институтов гражданского общества на территории муниципального образования:

- выявление активных общественных объединений, некоммерческих организаций, индивидуальных гражданских активистов посредством наблюдения их работы в местном сообществе, анализа информационных порталов (сайты, группы в социальных сетях), адресной работы, оказания помощи в проявлении гражданских инициатив и реализации социальных проектов.

- информационная поддержка НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности проведения мероприятий, направленных на  расширение компетентности в вопросах развития гражданского общества, позиционирования успешных практик взаимодействия с населением, властью будет осуществляться через создание и  распространение методических материалов в разделе «Методическая копилка» сайта Ресурсного центра,  в группах в социальных сетях,   адресной рассылки на электронные почты НКО.

- консультационно-методическое сопровождение деятельности НКО, общественных объединений, повышение квалификации работников и добровольцев НКО, гражданских активистов будет осуществляться через индивидуальные и групповые консультации, проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по вопросам развития гражданского общества, основам деятельности НКО, социального проектирования.

- финансовая и имущественная поддержка НКО будет осуществляться посредством предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию программ, проектов, а также через предоставление помещений в безвозмездное пользование, оказание помощи в проведении мероприятий. Порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов, устанавливается постановлением администрации г. Боготола от 23.01.2023 г. № 0037-п.

Для достижения цели подпрограммы и поставленных задач предусмотрена работа с активными гражданами, направленная на создание территориальных общественных самоуправлений (далее ТОС). Сегодня ТОС становится важной формой самоорганизации граждан для осуществления ее собственных инициатив по вопросам местного значения, в том числе путем участия в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию, это одна из форм гражданского участия в решении местных дел.

Основным результатом реализации мероприятий подпрограммы, направленных на решение поставленных задач, является создание условий для развития гражданского общества в муниципальном образовании, эффективность и открытость деятельности НКО, появление новых официально зарегистрированных общественных организаций и объединений на территории города.

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, а также средства, предоставляемые бюджету города из других бюджетов бюджетной системы РФ на финансирование мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация Боготольского муниципального округа.  Исполнителями мероприятий подпрограммы являются - отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма, и Ресурсный центр поддержки общественных инициатив Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы № 5

«Поддержка общественных объединений,

некоммерческих организаций, инициативных

граждан муниципального округа

в реализации гражданских инициатив»

ПЕРЕЧЕНЬ

# МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.), |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого за период |  |
|  | Подпрограмма 5 «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан муниципального округа в реализации гражданских инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цельподпрограммы: Создание условий, способствующих развитию гражданских инициатив, поддержка активных граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Выявление и поддержка гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Организация муниципального конкурса общественных признаний "Наше дело" для представителей общественных объединений, НКО, инициативных групп граждан, волонтеров и добровольцев | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 03600S5790 | 612 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Ежегодно будет награждено не менее 5 представителей общественных объединений, НКО, инициативных групп граждан, волонтеров и добровольцев. |
| 2 | Задача 2: Информационная поддержка НКО, общественных объединений и инициативных граждан по вопросам развития гражданского общества, проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Выпуск информационных сообщений в местных СМИ об успешных практиках НКО, общественных объединений и инициативных граждан Выпуск информационно – методического справочника о создании и деятельности НКО общественных объединений и инициативных граждан, лучших практиках и проектах | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 03600S5790 | 612 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | В год выйдет не менее 8 публикаций о реализованных проектах и деятельности НКО общественных объединений и инициативных граждан. Выйдет не менее 2-х информационно-методических справочников в год |
| 3 | .Задача 3: Консультационно-методическое сопровождение деятельности НКО, общественных объединений, создание условий для повышения квалификации работников и добровольцев НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Проведение обучающих семинаров для представителей НКО, общественных объединений и инициативных граждан Боготольского муниципального округа | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0801 | 03600S5790 | 612 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Ежегодно обучения будут проходить не менее 20 представителей НКО, общественных объединений и инициативных граждан |
| 4 | Задача 4. Финансовая и имущественная поддержка некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 Предоставление некоммерческим организациям Боготольского муниципального округа грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат связанных с реализацией ими социально значимых проектов. Предоставление некоммерческим организациям Боготольского муниципального округа субсидий на финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием социально ориентированными некоммерческими организациями Боготольского муниципального округа на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям Боготольского муниципального округа | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0113 | 03600S5790 0360066030 | 630 | 452,0 250,0 | 452,0 250,0 | 452,0 250,0 | 2 106,0 | Ежегодно финансовую поддержку будут получать не менее 2-х СОНКО. Будет проведено не менее 12 семинаров, тренингов и других просветительских мероприятий |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 742,0 | 742,0 | 742,0 | 2 226,0 |  |

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Развитие культуры»

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры»

Паспорт подпрограммы 6

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры» (далее подпрограмма 6) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры» (далее Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Боготольского муниципального округа |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МБУК «Централизованная библиотечная система» города Боготола МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» МБУК "Боготольский городской Дровец культуры им. В.И. Трегубовича" МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола МКУ СУБУ г. Боготола МБУК ЦБС, МБУК ЦКС, МКУ «Служба ХТО учреждений культуры» МБУК «Тюхтетская МБС», МБУК «Тюхтетская ЦКС» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития культуры в Боготольском муниципальном округе |
| Задачи подпрограммы | 1. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; 2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Показатели результативности подпрограммы | - Количество аварийных муниципальных учреждений культуры за период 2026-2028 гг. составит 0 ед. ежегодно; - Процент выполнения муниципального задания учреждениями культуры за период 2026-2028 г. составит 100% ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту подпрограммы 6 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2028 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования за счет бюджетных средств - 237 637,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 79 777,3тыс. рублей; 2027 год - 78 930,2 тыс. рублей; 2028 год - 78 930,2 тыс. рублей; из них: средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; средств краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; средств местного бюджета – 237 637,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2026 год - 79 777,3 тыс. рублей; 2027 год - 78 930,2 тыс. рублей; 2028 год - 78 930,2 тыс. рублей. |

### 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень обоснованных мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме 6.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы № 6

«Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия

муниципальной программы в сфере культуры»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание условий для устойчивого развития культуры в Боготольском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Количество аварийных муниципальных учреждений культуры; | ед. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель результативности 3 ## Процент выполнения муниципального задания учреждениями культуры | % | 0,06 | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются: доступ населения к культуре и участие в культурной жизни. Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, определяющим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения. Как следствие, в обществе продолжает расти прагматизм, отчужденность от культуры, идеалов нравственности.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты: высокий уровень качества и доступности услуг организаций культуры; высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Боготольского муниципального округа; высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность; создание условий для доступа к произведениям кинематографии; укрепление межмуниципального сотрудничества в сфере культуры.

Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация Боготольского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией Боготольского муниципального округа и муниципальными бюджетными учреждениями культуры по форме, утвержденной Постановлением администрации города Боготола от 28.07.2020 № 0755-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Боготола и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), об оценке выполнения муниципального заданияи контроль за его выполнением» (далее – Порядок). Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Уполномоченным органом Учреждению субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Средства субсидий направляются на финансирование расходов по приобретению сценических костюмов, специального оборудования, мебели для детских клубных формирований, оплате проезда участников детских клубных формирований к месту проведения конкурсов и фестивалей и обратно, проживанию участников детских клубных формирований во время проведения конкурсов и фестивалей.

Субсидии мероприятий подпрограммы предоставляются на поддержку детских клубных формирований, созданных на базе муниципальных учреждений культуры клубного типа, учреждениям культуры на капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений.

Под детским клубным формированием понимается форма организованной деятельности группы детей, основанной на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований их участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры администрации Боготольского муниципального округа осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется отделом культуры администрации Боготольского муниципального округа и получателями бюджетных средств. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств городского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Боготольского муниципального округа.

Ежегодно, путем изучения мнения получателей муниципальных услуг проводится мониторинг потребности в муниципальных услугах и об удовлетворенности получателей качеством муниципальных услуг, в соответствии с Порядком проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации г. Боготола от 05.06.2017 № 0706-п.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала округа посредством поддержки одаренных детей, и молодежи;

расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

созданию необходимых условий для активизации инновационной                           и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования.

.

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 6«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры»

# Перечень

# мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |  |
| Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия муниципальной программы в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития культуры в Боготольском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация Боготольского муниципального округа | 553 | 0412 | 0370061010 | 111,119,244, 247 | 79 777,3 | 78 930,2 | 78 930,2 | 237 637,7 | создание благоприятных условий для творческой самореализации (50 меропр.) |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 79 777,3 | 78 930,2 | 78 930,2 | 237 637,7 |  |