АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12 » ___11___2025   г.        г. Боготол                             № 0834-п

О мероприятиях по подготовке городских

пространств к новогодним праздникам

# В связи с празднованием Нового года, руководствуясь постановлением администрации города Боготола от 05.10.2022 № 1121-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении массовых мероприятий на территории муниципального образования город Боготол», решением Боготольского окружного Совета депутатов от 05.11.2025 № 2-27 «Об отдельных вопросах правопреемства Администрации Боготольского муниципального округа», п. 10 ст. 41,                 ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26.12.2025 в 18.00 часов открытие городской новогодней ёлки на площади «XXI века».

2. Подготовить праздничное оформление городских пространств к новогодним праздникам.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке городских пространств к новогодним праздникам согласно приложению                 № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке городской новогодней ёлки согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский» обеспечить охрану общественной безопасности в период проведения новогодних мероприятий, а также дорожного движения в части ограничения движения автомототранспорта в местах проведения мероприятия 26.12.2025:

- по ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до светофора на     ул. Деповской с 17.30 до 20.00 часов;

- по ул. 40 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Кирова с 17.30 до 20.00 часов.

6. Руководителю МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола организовать установку перекрытия движения автомототранспорта в местах проведения мероприятия:

- по ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до светофора на ул. Деповской с 17.30 до 20.00 часов;

- по ул. 40 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Кирова с 17.30 до 20.00 часов.

7. Информацию о перекрытии дорог разместить на официальном сайте Боготольского муниципального округа https://bogotol-okrug.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам.

9. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Боготольского

муниципального округа                                                                  А.В. Байков

Лазарева Татьяна Викторовна

6-34-14

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «_12_» _11_ 2025 г. № 0834-п

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению городских пространств

к новогодним праздникам

| Байков Александр Васильевич Николаева Лариса Петровна Шитиков Анатолий Анатольевич | - Глава Боготольского муниципального округа, председатель организационного комитета - заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета - заместитель Главы города Боготола по вопросам ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета |  |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Борошенко Наталья Владимировна |  | - директор МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» |
| Бухарова Елена Николаевна |  | - начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| Еремина Татьяна Александровна |  | - начальник МКУ «Управление образования города Боготола» |
| Жданов Юрий Михайлович |  | - главный специалист по ГО и ЧС, ПБ и специальной работе администрации города Боготола |
| Зайцев Данил Игоревич |  | -начальник МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Красько Николай Васильевич |  | - директор МБУ ДО «Спортивная школа» города Боготола |
| Лазарева Татьяна Викторовна |  | - начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Матюшкин Евгений Федорович |  | - начальник ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Макарова Татьяна Викторовна |  | - начальник МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Марчук Людмила Владимировна |  | - заведующий отделом по работе с обращениями граждан и служебной корреспонденцией администрации города Боготола |
| Михайлик Максим Андреевич |  | - директор МБУ ФОЦ «Здрава» |
| Самойлова Ксения Александровна |  | - директор МБУ «Молодежный центр» города Боготола |
| Санникова Оксана Вячеславовна |  | - директор МБУК «Боготольский городской Дворец культуры им. В.И. Трегубовича» |
| Сахаренков Максим Иванович |  | - заместитель начальника ПСЧ-332 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Сысоева Татьяна Валерьевна |  | - начальник Финансового управления администрации города Боготола |
| Фомин Геннадий Геннадьевич |  | - начальник Боготольского участка электрических сетей западного филиала АО «КрасЭко» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «_12_» _11_ 2025 г. № 0834-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Новогодних праздников

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитетов | 07.11.2025 22.12.2025 | Байков А.В. Лазарева Т.В. |
| 2 | Финансирование мероприятия | 17.11.2025 - 25.12.2025 | Сысоева Т.В. |
| 3 | Подготовка площади: уборка снега на площади «XXI века», на сцене и за сценой, лестниц к сцене, при необходимости подсыпка песком. Установка мусорных баков | 16.12.2025 - 25.12.2025 | Макарова Т.В. |
| 4 | Доставка и монтаж световых фигур, проверка работы объекта «арка-часы» | 15.12.2025 - 22.12.2025 | Макарова Т.В. |
| 5 | Разработка макета площади | 17.11.2025 - 12.12.2025 | Лазарева Т.В. Красько Н.В. |
| 6 | Монтаж и демонтаж елки, установка бетонных блоков. Установка ограждения вокруг елки на площади «XXI века», установка елки в северной части города | 15.12.2025 - 22.12.2025 | Макарова Т.В. Шилович В.С. |
| 7 | Электрификация площади «21 века», сцены, елки, автомобиля охраны ЧОП, «Боготольского Арбата» | 18.12.2025 - 14.01.2026 | Макарова Т.В. |
| 8 | Оформление сцены | 25.12.2025 | Макарова Т.В. Санникова О.В. |
| 9 | Организация работы радио в праздничные дни | 31.12.2025 - 14.01.2026 | Борошенко Н.В. |
| 10 | Оформление гирляндами елки у входа в парк и возле администрации, елки в северной части города | 15.12.2025 - 22.12.2025 | Макарова Т.В. Марчук Л.В. Фомин Г.Г. Шилович В.С. |
| 11 | Обеспечение безопасности при проведении мероприятий | 26.12.2025 | Зайцев Д.И. Матюшкин Е.Ф. |
| 12 | Обеспечение перекрытия движения на дороге: по ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до светофора на ул. Деповской; по ул. 40 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Кирова | 26.12.2025 с 17.30 ч. до 20 ч. | Матюшкин Е.Ф. |
| 13 | Обеспечение перекрытия движения на дороге: по ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до светофора на ул. Деповской; по ул. 40 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Кирова | 26.12.2025 с 17.30 ч. до 20 ч. | Шитиков А.А. Макарова Т.В. |
| 14 | Организация охраны новогодних объектов на площади с ЧОП | 15.12.2025-31.12.2025 01.01.2026-14.01.2026 | Макарова Т.В. |
| 15 | Организация проведения конкурсов | 02.12.2025 - 22.12.2025 | Лазарева Т.В. |
| 16 | Работа с предпринимателями по оформлению «Боготольского Арбата», организация торговли на площади в период проведения мероприятия | 02.12.2025 - 25.12.2025 | Бухарова Е.Н. |
| 17 | Проведение открытия городской новогодней елки | 26.12.2025 в 18.00 | Николаева Л.П. Лазарева Т.В. Макарова Т.В. Санникова О.В. |
| 18 | Организация транспорта | 26.12.2025 с 16.30 до 20.00 | Шитиков А.А. Макарова Т.В. |
| 19 | Организация приёмки площади | до 25.12.2025 | Зайцев Д.И. Воробьев Р.В. Жданов Ю.М. Макарова Т.В. Лазарева Т.В. |
| 20 | Организация дежурства Скорой помощи | 26.12.2025 с 18.00 до 20.00 | Пятков О.В. (по согласованию) |
| 21 | Организация дежурства автотранспорта МЧС | 26.12.2025 | Сахаренков М.И. |
| 22 | Проведение игровых соревнований на площади | 26.12.2025 с 18.00 до 19.30 | Михайлик М.А Красько Н.В. |
| 23 | Заливка катка на площади «XXI века» | до 25.12.2025 | Макарова Т.В. |
| 24 | Определение места запуска фейерверка | до 20.12.2025 | Жданов Ю.М. |